昆明市官渡区城市更新改造局

B类

官城改函〔2017〕53号

昆明市官渡区城市更新改造局

关于对政协昆明市官渡区第九届委员会第一次会议第91097号提案的答复

张彦辉委员：

您在政协昆明市官渡区第九届委员会第一次会议第91097号《关于修复永中路，修建昌宏中、永中路与金源大道城市纵向连接道路的建议》已交由我局办理。对于您提到的”尽快修复永中路恢复正常通车；修建昌宏中、永中路与金源大道城市纵向连接道路，分流部分车辆到永中路与金源大道；禁止广福路车辆左转入昌宏路加快广福路、昌宏路直行车辆的流量，减轻广福路的堵车现象的建议”,经我局对接区路网办和云溪片区道路代建企业道路建设工作、认真研究，现具体答复如下：

一、永中路建设及通车问题

小板桥街道云溪片区永中路（官渡区8号路）为城市主干道，道路建设范围为广福路至老昆洛路，全长2084.185米、红线宽40米。工程建设计划总投资约3亿元。该道路由区住建局委托昆明海伦堡房地产开发有限公司代建，属于在建道路。按照交管部门分流车辆、减轻周边道路交通压力的要求，道路建设过程中未能封闭施工，并兼顾车辆分流工作，因此建设进度较慢、相关设施不完善。

现永中路已完成道路基础建设工作，南侧道路沥青铺设及人行道铺砖工作基本完成。为项目顺利收尾，还需按道路规划建设110KV（建设中）、10KV（已建成）电力管沟，并进行架空电缆入地工作。目前，10KV电力管沟已由企业按规范要求施工完成且通过供电局验收，并于2015年对接昆明供电局办理电缆入地建设的10KV电力管沟的事宜，但由于供电部门需编制可研、申报计划、采购设备、施工招标后方能实施。现我局已及时将相关情况报送区电网办，并函至昆明市供电局请求尽快开展电缆入地工作。海伦堡公司也将积极配合市供电局开展电缆入地工作，同时加快道路建设。

1. 修建城市纵向道路，分流车辆问题

按照道路建设规划，云溪片区城中村改造范围内共有5条道路贯穿昌宏路、永中路和金源大道。其中，5号路涉及三期尚未修建；235号路永中路至金源大道段已建成，剩余部分需待1和3号地块开发时实施建设；40号路和7号路永中路至金源大道段建设工作顺利，预计年内完成建设，剩余部分则位于云青花园项目内，不属海伦堡地产代建范围；43号路云溪城中村改造范围内路段已完成建设，剩余396米由区住建局负责建设，经对接区住建局，该路段涉及房屋拆迁工作，待完成路段内的拆迁工作后，区住建局将立即开展道路施工工作，实现该片区道路的贯穿和车辆分流。我局已督促海伦堡公司加快云溪片区1、3号地块开发工作，明确工作计划，力争年内完成40号和7号路建设工作。

1. 禁止广福路车辆左转入昌宏路问题

关于禁止广福路道路左转入昌宏路问题需由交管部门根据车辆通行情况进行管理，不在我局职能职责范围内。为解决城市道路交通拥堵情况，根据城市道路规划设计，计划在广福路与昌宏路交叉口将建设广昌立交桥，届时将分流大量车辆，以改善道路拥挤的情况，减轻广福路堵车的现象。

结合您的建议，在下步工作中，我局将充分发挥综合协调、政策指导的职责，依法、遵规、履程地开展城市更新改造工作。同时，配合各区级部门督促项目开发企业加快建设进度，保障群众出行，为全区经济社会发展做出新的贡献。

感谢您对我们工作的关心和支持！

附件：《云溪片区城中村改造项目道路图》

昆明市官渡区城市更新改造局

2017年6月20日

（联系人：周春荣 联系电话：67167707）