## 附表1.政府投资
附表一
官渡区2020年政府投资项目计划表（征求意见稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 责任单位 | 建设单位 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划开工时间/开工时间 | 开工时限 | 建设地点 | 2020年度建设目标 | 总投资 | 至2019年底预计累计完成投资 | 2020年计划投资 | 年度投资计划资金来源 |  |  |  | 是否拟纳入省、市重点项目 | 备注
[14 empty] | 上级补助 | 拟申请区级财政投资 | 其他资金 | 资金来源说明
四、教育事业项目（21项） |  | 21 | 2 | [7 empty] | 328873.11 | 5820 | 84165.74 | 450 | 16315.74 | 67400
（一）续建项目（5项） |  | 5 | 1 | [7 empty] | 48995.58 | 5820 | 18800.88 | 450 | 12350.88 | 6000
1 | 官渡区智慧校园及教育信息化建设工程 | 续建 | 区教育体育局 | 区教育体育局 | 结合智慧城市建设，建设智慧校园并实施教育信息化建设工程 | 2019.09-2022.12 | 2019.09 | 已开工 | 官渡区 | 完成年度投资计划 | 9483 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 拟申请区级财政投资
2 | 南站实验学校新建工程 | 续建 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 总用地面积32385.47平方米，建筑面积约32652.34平方米，建设教学、综合楼及附属设施 | 2019.03-2021.09 | 2019.03 | 已开工 | 官渡街道 | 完成年度投资计划 | 24891.7 | 2000 | 6000 |  |  | 6000 | 纳入片区开发成本
3 | 官一中校舍场地提升改造项目 | 续建 | 区教育体育局 | 区教育体育局 | 运动场及其它室外场地的提升改造，校舍修缮及校史馆建设营造校园文化，校园绿化提升改造 | 2019.09--2020.12 | 2019.09 | 已开工 | 官渡街道 | 完工 | 639.48 | 20 | 619.48 |  | 619.48 |  | 拟申请区级财政投资
4 | 官渡区职业高级中学三期改扩建项目 | 续建 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 该项目主要建设内容为学校用地范围内新建实训教学楼、综合楼、宿舍楼各一栋，以及对校园内部分现有建筑进行修缮改造 | 2019.03-2020.09 | 2019.03 | 已开工 | 官渡区职高范围内 | 完工 | 9993.1 | 2000 | 7993.1 | 450 | 7543.1 |  | 争取上级补助及拟申请区级财政投资
5 | 昆十六中校安工程 | 续建 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 拆除门卫室、原大门、科技楼、高中楼、二号楼等危房，拆除总面积5789.25平方米；对现状宿舍区水电、原大门下管网进行升级改造；新建科学技术综合楼1栋；新建钢结构连廊2个配套建设室外道路、局部景观绿化及消防等相关附属设施工程等 | 2019.09-2020.09 | 2019.09 | 已开工 | 太和街道 | 完工 | 3988.3 | 800 | 3188.3 |  | 3188.3 |  | 拟申请区级财政投资
（二）新开工项目（16项） |  | 16 | 1 | [7 empty] | 279877.53 |  | 65364.86 | 0 | 3964.86 | 61400
1 | 塔密片区配套108班中学二期工程 | 新开工 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 规划总建筑面积约44012.18平方米，建设教学楼、学生宿舍、食堂、运动场等 | 2020.09-2021.09 | 2020.03 | 330开工 | 矣六街道 | 完成年度投资计划 | 14230 |  | 8000 |  |  | 8000 | 纳入片区开发成本
2 | 小板桥中心学校羊甫分校校安工程 | 新开工 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 项目用地面积约90.04亩，建筑面积约31772.29平方米，建设规模60班，建设教学楼及附属设施 | 2020.09-2021.12 | 2020.09 | 930开工 | 小板桥街道 | 完成年度投资计划 | 22107.81 |  | 2000 |  |  | 2000 | 纳入片区开发成本
3 | 五甲塘分区X11地块学校新建工程 | 新开工 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 设计办学规模42班小学、45班初中，规划占地面积60800平方米，建筑面积37485.14平方米 | 2020.09-2021.12 | 2020.09 | 930开工 | 六甲街道 | 完成年度投资计划 | 36889 |  | 200 |  |  | 200 | 纳入片区开发成本
4 | 五甲塘片区X6学校新建工程 | 新开工 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 项目用地面积24682平方米，规划建筑面积14703.49平方米，建设规模18班小学，建设教学楼及附属设施 | 2020.09-2021.09 | 2020.09 | 930开工 | 小板桥街道 | 完成年度投资计划 | 11403.03 |  | 200 |  |  | 200 | 纳入片区开发成本
5 | 关坡片区城中村改造项目配套42班小学建设项目 | 新开工 | 区教育体育局 | 省城投公司 | 规划总用地面积约38287平方米，规划建筑面积约13640平方米，建设教学综合楼、综合楼及附属设施 | 2020.09-2021.09 | 2020.09 | 930开工 | 关上街道 | 完成年度投资计划 | 8048 |  | 500 |  |  | 500 | 纳入片区开发成本
6 | 官渡区2020年薄弱学校基本办学条件提升改造及校舍修缮项目 | 新开工 | 区教育体育局 | 区教育体育局 | 实施师专附小、关上实验学校等学校修缮改造项目 | 2020.03-2020.12 | 2020.03 | 330开工 | 官渡区 | 完工 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 拟申请区级财政投资
7 | 原矣六中学校安工程 | 新开工 | 区教育体育局 | 区教育体育局 | 拆除原矣六中学不安全校舍，新建校舍约6342平方米，并对运动场、室外场地、绿化等附属设施进行提升改造 | 2020.06-2021.09 | 2020.09 | 930开工 | 矣六街道 | 完成年度投资计划 | 3843.62 |  | 1000 |  |  | 1000 | 引入社会投资
8 | 南站小学校安工程 | 新开工 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 拆除南站小学不安全校舍，重建校舍面积为6858平方米 | 2020.09-2021.09 | 2020.09 | 930开工 | 太和街道 | 完成年度投资计划 | 4500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 拟申请区级财政投资
9 | 塔密片区KCGD2019-2-A9地块小学建设项目 | 新开工 | 区教育体育局 | 云南中豪置业责任有限公司 | 规划总用地面积约123.52亩，规划总建筑面积约81126平方米，建设教学综合楼、综合楼及附属设施 | 2020.09-2021.09 | 2020.03 | 330开工 | 矣六街道 | 完成年度投资计划 | 45430 |  | 20000 |  |  | 20000 | 纳入片区开发成本
10 | 官渡区文化生态新城一片区KCGD2019-6-A3号地块中小学建设项目 | 新开工 | 区教育体育局 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 项目净用地面积44441.14平方米（约66.66亩），总建筑面积67438.62平方米，建设内容包括小学教学楼、初中教学楼和报告厅、宿舍楼、食堂、体育馆等 | 2020.09-2021.09 | 2020.03 | 330开工 | 六甲街道 | 完成年度投资计划 | 32006.07 |  | 13000 |  |  | 13000 | 纳入片区开发成本
11 | 官渡区文化生态新城一片区KCGD2019-6-A4号地块高中建设项目 | 新开工 | 区教育体育局 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 项目净用地面积62587.86平方米（约93.88亩），总建筑面积96573.15平方米，建设内容包括教学楼、宿舍楼、食堂、体艺楼、报告厅及图书馆等 | 2020.09-2021.09 | 2020.09 | 930开工 | 六甲街道 | 完成年度投资计划 | 45437.68 |  | 2000 |  |  | 2000 | 纳入片区开发成本
12 | 俊云峰小区A1地块学校建设项目 | 新开工 | 区教育体育局 | 云南盛俊房地产开发有限公司 | 规划总用地面积约50.54亩，规划总建筑面积约24450平方米，建设教学、综合楼及附属设施 | 2020.09-2021.09 | 2020.03 | 330开工 | 矣六街道 | 完成年度投资计划 | 13100 |  | 8000 |  |  | 8000 | 纳入片区开发成本
13 | 普自片区配套45班高中 | 新开工 | 区教育体育局 | 云南宝象房地产开发有限公司 | 规划总用地面积约85.05亩，规划总建筑面积约57132平方米，建设教学楼、学生宿舍、食堂、运动场等 | 2020.09-2021.09 | 2020.09 | 930开工 | 矣六街道 | 完成年度投资计划 | 30667 |  | 200 |  |  | 200 | 纳入片区开发成本
14 | 五腊城中村改造项目A1地块小学建设项目（二期） | 新开工 | 区教育体育局 | 云南中望置业有限责任公司 | 设计办学规模120班小学，规划总建筑面积约20691.07平方米，建设教学楼及报告厅等 | 2020.06-2021.09 | 2020.03 | 330开工 | 矣六街道 | 完成年度投资计划 | 8750.46 |  | 6000 |  |  | 6000 | 纳入片区开发成本
15 | 官渡区体育馆维修改造工程 | 新开工 | 区教育体育局 | 区教育体育局 | 规划总建筑面积约3000平方米，对体育馆整个屋顶及墙面进行修缮 | 2020.09-2021.03 | 2020.09 | 930开工 | 关上街道 | 完成年度投资计划 | 500 |  | 300 |  |  | 300 | 体彩资金
16 | 幸福邻里小区配套建设18班幼儿园提升改造项目 | 新开工 | 区教育体育局 | 区教育体育局 | 规划总建筑面积5346.11平方米，对幼儿园主体及部分室外附属配套建设基础上实施提升改造，主要包括：拆除及垃圾清运、土建工程改造、室内提升、安装工程改造、室外场地改造及教学办公设备配置等 | 2020.02-2020.09 | 2020.03 | 330开工 | 金马街道 | 完工 | 964.86 |  | 964.86 |  | 964.86 |  | 拟申请区级财政投资

## 附表3.重点前期
附表三
官渡区2020年重点前期工作项目计划表（征求意见稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设单位 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 2020年前期工作计划 | 估算总投资 | 备注
1 | 官渡区职业高级中学星级实训酒店建设项目 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 项目占地面积约2499平方米，规划总建筑面积约16469平方米 | 官渡区职业高级中学内 | 完成规划、设计等相关工作 | 8390
2 | 艺术家园项目配套60班中学新建工程 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 设计办学规模60个教学班，规划总占地约71.97亩，规划建筑面积26400平方米 | 官渡街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 12000
3 | 艺术家园项目配套48班小学新建工程 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 设计办学规模48个教学班，规划总占地约39亩，总建筑面积约15560平方米 | 官渡街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 9180
4 | 民航路小学迁建工程 | 区教育体育局 | 云南三联置业有限公司 | 规划总占地约16.22亩，规划建筑面积15081平方米 | 吴井街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 8900
5 | 五里片区配建30班小学 | 区教育体育局 | 云南三联置业有限公司 | 设计办学规模30个教学班，规划总占地约25.7亩，规划建筑面积10287平方米 | 吴井街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 6069
6 | 巫家坝片区配套36班中学 | 区教育体育局 | 昆明市城投公司 | 设计办学规模36个教学班，规划总占地约42.48亩，规划建筑面积16200平方米 | 关上街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 10206
7 | 巫家坝片区配套48班小学 | 区教育体育局 | 昆明市城投公司 | 设计办学规模48个教学班，规划总占地约43.33亩，规划建筑面积15552平方米 | 关上街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 9300
8 | 巫家坝片区配套36班小学 | 区教育体育局 | 昆明市城投公司 | 设计办学规模36个教学班，规划总占地约34.12亩，规划建筑面积11664平方米 | 关上街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 6900
9 | 昆明市第三十一中学改扩建工程（二期） | 区教育体育局 | 睿城公司 | 项目用地面积72.18亩，建筑面积约37603.66平方米，建设包括教学楼、实验综合楼、行政办公楼、学校大门、地下车库、食堂、男生宿舍、女生宿舍、体育器材公厕及书吧报告厅 | 关上街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 19599.68
10 | 五甲塘片区X4地块学校新建工程 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 项目用地面积35920平方米，建筑面积37218.08平方米，建设规模45班高中，建设教学楼及附属设施 | 六甲街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 29013.03
11 | 五甲塘片区X5地块学校新建工程 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 项目用地面积51377.37平方米，建筑面积45376.18平方米，建设规模75班教学班（27班初中、48班小学），建设教学楼及附属设施 | 六甲街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 36690.69
12 | 五甲塘片区X18学校新建工程 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 项目用地面积52654.21平方米，建筑面积33918.77平方米，规划办学规模36个班，建设教学、综合楼及附属设施 | 小板桥街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 29060.16
13 | 昆九中改扩建工程 | 区教育体育局 | 睿城公司 | 新建教学综合楼、多功能楼、体育馆，总建筑面积约18124平方米 | 六甲街道 | 完成规划、设计等相关工作 | 11453