官渡区社区建设“十三五”规划项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 建设 地点 | 建设目标 | 总投资 | 年度投资计划资金来源 | 是否拟纳入省、市重点项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区居家养老服务中心 | 依托社区为平台，建立集餐饮服务、康体健身、医疗保健文化娱乐、法律维权、心理咨询为一体的社区居家养老服务中心，建设面积以省、市当年政策要求为准 | 2016.01至 2020.12 | 各相关社区 | 每年建设5个社区居家养老服务中心，共建设25个社区居家养老服务中心 | 7500万元 | 拟申请省、市、区级建设补助资金及社区自筹资金 | 是 |
| 2 | 智慧社区 | 利用互联网+模式等信息技术的应用，实现政务服务的下沉，提升社区管理水平 | 2016.01至2020.12 | 各街道 | 每个街道完成一个试点，并逐步推广 | 500万元 | 拟申请区级财政投资 | 否 |
| 3 | 品牌社区 | 打造各具特色的品牌特色社区 | 2016.01至2020.12 | 各街道 | 每年2个 | 1600万元 | 拟申请区级财政投资 | 否 |
| 4 | 官渡区“中国社区”导视系统工程 | 品牌调研与定位、语言策划、视觉设计 | 2016.01至2020.12 | 新组建社区 | 对拟新成立的26个社区安装“中国社区”导视系统，按每个社区20万元标准 | 520万元 | 拟申请区级财政投资 | 否 |
| 5 | 社区儿童 之家 | 在社区建立的为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等一体化服务的，区别于家庭和学校的儿童活动场所。服务对象为0-18岁儿童、儿童家长及其他社区成员 | 2016.01至2020.12 | 各街道 | 全区90%以上的社区建立儿童之家 | 按市级下达资金1:1比例配套 | 拟申请区级财政配套 | 否 |
| 6 | 社会组织孵化基地 | 利用社区公共用房，筹建官渡区社会组织孵化基地，建设面积2200平方米（其中室内孵化空间1500平方米，文化展示长廊700平方米）。依托街道为民服务中心和社区为民服务站等设施，建立街道“三社联动”指导中心、社区“三社联动”工作站，达到孵化全覆盖。 | 2016.01至2020.12 | 区级、各街道 | 2017年完成区级社会组织孵化基地建设工作。2018-2020年，各街道成立“三社联动”指导中心、各社区成立“三社联动”服务站 | 920万元 | 拟申请省、市、区级财政投资 | 否 |
| 7 | 社区办公用房及活动场所达标建设 | 按照每个社区不低于400平方米标准，多渠道解决未达标的社区“两房” | 2016.01至2020.12 | 各街道 | 分阶段，按每个社区配套50万元标准，共完成15个 | 750万元 | 拟申请区级财政投资 | 是 |
| 8 | 社会工作人才队伍建设 | 通过政府购买服务，每个社区配备1-2名社区专业社会工作者，通过考前培训及奖励机制，提升社区工作人员专业服务水平 | 2016.01至2020.12 | 官渡区 | 2016年完成第一批社区专业社会工作者招聘工作，2020年配备完成 | 30万元 | 拟申请区级财政投资 | 否 |