## Sheet1
云南省建设工程施工许可证信息变更申请表
施工许可证编号 | 5300××××××××××-SX-××× |  |  | 项目代码：5300××-××-××-××
建设单位 | 云南省×××××××公司
项目名称 | ×××××××用房建设工程
变更情形 | 原证书信息 |  | 拟变更为 |  | 需要提供的材料
建设工程项目名称变更 | ×××××××用房建设工程 |  | ×××××××公共建筑建设工程 |  | 项目审批部门对项目名称变更的批准文件
建设单位或参建单位变更 | 建设单位 | 云南省×××公司 | 建设单位 | 云南省×××有限公司 | 单位名称发生变更的提供： 1.单位名称变更批复意见； 2.社会信用代码证。 单位主体发生变更的提供： 单位改革或重组的批复意见或证明材料。 （施工单位主体发生变更的应按规定重新申领施工许可证）
| 勘察单位 | 云南省×××勘察院 | 勘察单位 | 云南省×××勘察公司
| 设计单位 | 昆明市×××设计院 | 设计单位 | 昆明×××设计公司
| 施工单位 | 云南省×××建筑公司 | 施工单位 | 云南省×××建设工程公司
| 监理单位 | 昆明×××监理公司 | 监理单位 | 昆明××工程咨询监理公司
参建单位负责人发生变更 | 勘察单位 项目负责人 | 赵×× | 勘察单位 项目负责人 | 钱×× | 1.参建单位变更申请及建设单位意见; 2.合同补充协议; 3.质量安全监督部门确认变更的意见。
| 设计单位 项目负责人 | 孙×× | 设计单位 项目负责人 | 李××
| 施工单位 项目负责人 | 周×× | 施工单位 项目负责人 | 吴××
| 总监理 工程师 | 郑×× | 总监理 工程师 | 王××
工程信息变更 | 建设规模 | 98××.××㎡ | 建设规模 | 89××.××㎡ | 新工程内容的合同补充协议。 建筑结构发生变更的还需提供： 新施工图审查意见；
| 合同价格 | 8××.××万元 | 合同价格 | 7××.××万元
工期时间变更 | 合同工期 (竣工时间) | 300天（2018年12月30日） | 合同工期 (竣工时间) | 360天（2019年2月28日） | 合同工期延长的提供： 1.重新确定竣工时间的合同补充协议； 2.工期延长的情况说明。 开工时间延期的提供： 开工时间延期的情况说明。 （注意：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。）
| 开工时间 | 2018-03-06 | 开工时间 | 2018-06-06
| 建设单位意见： 按项目实际情况已与参建各方协商一致同意申请。 项目负责人：李×× 项目负责人电话： 139×××××××× 建设单位（盖章） 签章日期:××××-××-×× |  | 施工单位意见： 同意建设单位的申请变更内容。 项目负责人：吴×× 项目负责人电话： 138×××××××× 施工单位（盖章） 签章日期: ××××-××-×× |  | 监理单位意见： 同意建设单位的申请变更内容。 总监理工程师：王×× 总监理工程师电话： 131×××××××× 监理单位（盖章） 签章日期: ××××-××-××
建设单位经办联系人签字：杨×× |  |  | 经办联系人电话：137×××××××× |  | 申请日期:××××-××-××
建设行政主管部门意见
经办人意见 | 经办人： 日期： |  | 审核意见 | 审核人： 日期：
填表说明： 1.本申请表使用A4纸双面打印，申请时须提供原件。 2.本表中不得涂改，经办人签字栏必须手工填写，字迹工整。 3.申请变更内容可以一表多项，请针对变更具体类别填写，同时提供相应的附件材料（无变更的类别无需填写）。 4.因不可抗力需要变更施工许可证信息的，根据实际情况提供相应情况说明。