## 具体问题明细表 (2)
附件5
抽样点发现问题汇总表
项目名称：新海河滨河带状公园工程项目经费（2022）
序号 | 问题分类 | 问题明细分类 | 具体问题描述 | 涉及金额 （万元） | 备注
1 | 绩效管理问题 | 绩效目标管理 | 项目绩效目标申报表未设立具体的指标值，指标与项目目标任务数无法对应
2 |  |  | 主管部门未对项目开展绩效监控与绩效自评工作，仅进行了事前绩效评估
3 | 项目管理问题 | 项目过程管理 | 项目实施进度过于缓慢，未按计划完工，二个标段进度分别约为35.8%、29.03%
4 | 项目管理问题 | 项目过程管理 | 跨年度实施的项目未制定项目年度实施计划，而实际建设情况与计划建设进度产生不匹配时，仍未调整对应的实施计划
5 | 项目管理问题 | 项目过程管理 | 签订的代建合同未约定建设期限或管理期限
6 | 项目管理问题 | 项目过程管理 | 昆明市官渡区城市管理局与云南睿城建设项目管理有限公司《建设工程项目代建委托合同》的签订日期为2020年11月10日，而云南睿城建设项目管理有限公司开展新海河滨河带状公园工程项目招投标工作日期为2020年4月，代建合同签订倒置
7 | 项目管理问题 | 项目过程管理 | 项目未取得施工许可证、选址意见书等其他批复
8 | 项目管理问题 | 项目过程管理 | 未见主管部门开展监督检查工作的痕迹资料
9 | 项目管理问题 | 项目过程管理 | 档案管理不到位，未定期对档案进行归档
10 | 项目管理问题 | 项目过程管理 | 项目实施过程中涉及的工程变更、涉及变更未建立对应的工程变更台账