
昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室

2024年基本公共卫生服务项目

一、项目名称

基本公共卫生服务项目上级专项转移支付资金

二、立项依据

根据《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》（云卫基层发〔2023〕5号）、《昆明市财政局关于下达2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（昆财社〔2023〕28号）、《昆明市官渡区卫生健康局关于印发〈官渡区基本公共卫生服务项目管理工作实施方案〉的通知》（官卫通〔2023〕5号）、《昆明市官渡区卫生健康局关于印发〈2023年官渡区基本公共卫生服务项目绩效考核方案〉的的通知》（官卫通〔2023〕6号）文件为依据。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室

组织机构代码：757161690

地址：云南省昆明市官渡区关上街道双桥路377号

联系电话：0871-67184483
法人代表：熊骏

经费来源：上级专项转移支付资金

单位概况：

1.主要职能：负责制定社区卫生服务总体规划、实施计划；制定管理制度、标准、工作规范等，对全区社区卫生服务机构及其工作进行管理、监督、质量控制、考核、评价，接受群众和监管部门对社区卫生服务机构和人员的意见、投诉和管理信息，并进行处理、反馈；制定社区卫生服务机构和人员的准入标准，并对社区卫生服务机构和人员做出准入和退出决定；组织对社区服务站进行招标；管理、使用社区卫生服务专项资金管理。组织社区卫生服务人员的业务培训；利用社区卫生服务信息管理平台，收集、汇总有关信息，对社区卫生服务系统进行管理，并根据信息的性质，分层次向有关部门、领导和社会发布；组织实施社区卫生服务中心、站一体化管理。

2.机构情况：现有机构1个，属全额拨款事业单位（参公管理）。

3.人员情况：2020年5月，根据上级安排，初保办参公管理5人编制及在职在编工作人员3名全部划转至中国共产党官渡区委党史研究室，至2023年12月我单位编制人数3人，其中公务员（参公管理）编制3人，实有在职在编人员（参公管理）0人。

四、项目基本概况

通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

五、项目实施内容

依据相关文件要求，按项目工作规范、技术规范开展工作，并完成相关工作指标任务要求。

1.居民健康档案电子化建档率累计达到90%以上。

2.健康教育项目指标：

2.1健康教育措施覆盖率70%以上；
2.2慢性病和门诊就诊者个体化健康教育接受60%以上；
2.3健康生活方式和行为形成养成率20%以上。
3.儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上（其中：新生儿乙肝疫苗首针及时接种率达到90%以上、儿童8月龄、18月龄麻疹及时接种率达到95%以上）。

4.0-6岁儿童健康管理：新生儿访视率达到90%以上；健康管理率达到90%。

5.孕产妇健康管理：早孕建册率达到85%以上；产后访视率达到85%以上。

6.65岁以上老年居民健康管理率达到70%以上。

7.高血压和糖尿病患者规范化管理率达到70%以上。

8.重性精神疾病患者管理率达到90%。

9.传染病报告率和报告及时率达到100%，突发公共卫生事件相关信息报告率达到100%。

10.全人群结核病可疑者推介到位率达2‰以上，肺结核患者管理率达90%以上，肺结核患者随访管理完成率达90%以上，肺结核患者规则服药率达90%以上。

11.推进中医药健康管理。0-3岁儿童中医药健康管理服务率达65%，65岁以上老年人中医药健康管理服务率达65%。

12.卫生监督协管服务工作覆盖率达100%。

13.新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到96%以上、听力筛查率达到96%以上。
14.婚前医学检查率达90%以上。
15.目标人群叶酸服用率达90%以上、避孕药具使用率达90%以上，区域免费避孕覆盖率达到20%以上。
16.死因监测工作粗死亡率6‰。

六、资金安排情况

根据2023年经费下拨情况预计申报2024年预算中央补助经费1281.37万元、省级补助经费64.07万元、市级补助经费51.25万元。

七、项目实施计划

全区预防接种74188针次；65岁及以上老年人共体检41245人；完成严重精神障碍患者建档3322人；高血压患者管理数38026人；糖尿病患者任务数管理数13477人；传染病及突发公共卫生事件报告和处置调处率100%；肺结核可疑症状者推介转诊到位4535例，肺结核患者管理率100%，同期肺结核患者规则服药率97.37%，同期肺结核患者规范管理率99.62%；全区健康管理产妇数9154人，产妇产后访视率98.61%；0-6岁儿童健康管理新生儿访视9292人，访视率100%；增补叶酸预防神经管缺陷项目完成全年任务数在90%以上；全区完成0-3岁儿童中医药健康管理服务14430人，65岁以上老年人中医药健康管理服务26732人；官渡区医疗机构监督覆盖率、公共场所监督覆盖率、二次供水监督覆盖率、学校卫生监督覆盖率达100%。

八、项目实施成效

推动官渡区基本公共卫生服务项目深入开展，进一步规范基本公共卫生服务行为，提高基本公共卫生服务均等化水平。

九、项目绩效目标表

	项目目标
	总体目标（2024年-2026年）
	通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目随社会经济发展、公共卫生服务需要和财政承受能力适时调整。

	
	预算年度（2024年）目标
	在2023年的基础上，稳步推进官渡区基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目工作，将工作做真、做实、做规范，提升辖区居民的满意度和获得感。

一、除老年人健康管理率等特殊指标外，于2024年3月31日（一季度）前完成年初各项目任务指标的20%；

二、除老年人健康管理率等特殊指标外，于2024年6月30日（二季度）前完成年初各项目任务指标的50%；

三、除老年人健康管理率等特殊指标外，于2024年9月30日（三季度）前完成年初各项目任务指标的75%；

四、除老年人健康管理率等特殊指标外，于2024年12月31日（四季度）前完成年初各项目任务指标。


