## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 矣六片区土地复耕及生态修复项目补助资金
主管部门 |  | 官渡区农业农村局 |  |  | 实施单位 | 官渡区农业农村局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1500000 | 1500000 | 1500000
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目涉及矣六小新，自卫2个社区,项目建设内容为地面混泥土及建筑基础破除清运，种植红土回填，植物播种，灌溉管网安装，排水沟渠开挖，农耕道路修筑。项目2020年3月20日开工建设，于2020年5月25日完成竣工验收，已完成工程内部审计。资金分年度支付，2021年支付2000万元，2022年支付1500万元，2023年支付600万元 。 |  |  |  | 项目涉及矣六小新，自卫2个社区,项目建设内容为地面混泥土及建筑基础破除清运，种植红土回填，植物播种，灌溉管网安装，排水沟渠开挖，农耕道路修筑。项目2020年3月20日开工建设，于2020年5月25日完成竣工验收，已完成工程内部审计。资金分年度支付，2021年支付2000万元，2022年支付1500万元，2023年支付600万元 。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  |  | 50 | 50
质量指标 |  |  | 25 | 25
按照审计金额完成资金拨付 | 按照审计金额完成资金拨付 | 按照审计金额完成资金拨付 | 25 | 25 | 无
时效指标 |  |  | 25 | 25
完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 25 | 25 | 无
效益指标 |  |  | 30 | 30
生态效益 |  |  | 30 | 30
推进农业产业结构的调整 | 有效促进农业产业结构的调整 | 有效促进农业产业结构的调整 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  |  | 10 | 10
服务对象满意度 |  |  | 10 | 10
群众满意度 | 80%以上 | 80%以上 | 10 | 10 | 无