
昆明市官渡区卫生健康局2024年

计划生育奖优免补区级配套经费项目
财政重点绩效评价报告

项目单位：昆明市官渡区卫生健康局

主管部门：昆明市官渡区卫生健康局

委托部门：昆明市官渡区财政局

评价机构：昆明景天会计师事务所有限公司

2025年11月 

项目评价小组成员：
	评价小组

机构职位
	姓名
	职务/职称
	所属

单位/处室
	签字

	项目总负责人
	王玲
	注册会计师/高级会计师
	昆明景天会计师事务所有限公司
	

	技术负责人
	段丽红
	注册会计师
	
	

	技术负责人
	谭世喜
	注册会计师
	
	

	组长
	赵艳
	会计师
	
	

	成员
	曾大双
	会计师
	
	

	成员
	张缘
	会计师
	
	

	报告撰写人（签字）：

年  月  日

	评价工作负责人（签字）：

年  月  日


目   录

1摘   要


5一、项目基本情况


5（一）项目概况


8（二）绩效目标


9二、绩效评价工作情况


9（一）绩效评价目的


9（二）绩效评价工作方案制定过程


10（三）绩效评价原则、评价方法


11（四）绩效评价实施过程


13（五）本次绩效评价的局限性


13三、评价结论和绩效分析


13（一）评价结论


14（二）具体绩效分析


29四、存在的问题和建议


29（一）存在的问题


30（二）改进措施及建议


30五、附件




摘   要

一、项目概况
根据《云南省卫生健康委员会 云南省公安厅 云南省民政厅云南省财政厅 云南省计划生育协会关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》（云卫人口家庭发〔2022〕3号）、昆明市官渡区人民政府办公室关于印发《官渡区失独家庭关爱扶助实施细则》的通知（官政办通〔2014〕85号）、关于印发《进一步落实计划生育家庭奖励实施细则》及《关于调整部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助标准和资格确认条件的通知》（昆卫〔2019〕84号）等文件，实施计划生育家庭奖励与扶助制度，及时足额发放2024年各项计划生育补助资金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2024年度昆明市官渡区卫生健康局计划生育奖优免补区级配套经费预算14,676,500.00元，项目实际到位12,854,702.72元，实际支出12,854,702.72元，执行率100%。

二、评价结论

（一）评分结果

本次运用由项目评价组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场勘查、现场访谈、问卷调查、数据分析和报告撰写等程序，对2024年度昆明市官渡区卫生健康局计划生育奖优免补区级配套经费绩效进行客观评价，最终评分结果为87.80分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表1：

表1：项目支出绩效评分汇总表

	指标
	A项目决策
	B项目管理
	C项目绩效
	合计

	权重
	20
	20.00
	60.00
	100

	得分率
	75%
	94%
	90%
	87.80%

	得分
	15
	18.80
	54
	87.80


（二）评价结论

通过昆明市官渡区卫生健康局计划生育奖优免补区级配套经费项目的实施，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。不足之处为：绩效目标设置不够精细、未开展绩效自评的情况。
三、问题和建议

（一）存在的问题

1.绩效目标设置不够精细。2024年昆明市官渡区卫生健康局按照官渡区财政部门要求填报了绩效目标申报表，但设置不够精细，绩效指标不够清晰、细化，可衡量性不足，如未设置成本等指标。

风险分析：

管理风险：绩效目标指标是绩效管理的基础，如果设置不够精细，可能导致绩效管理无法有效发挥其应有的作用以及项目的整体执行效果。

财务风险：精细的绩效目标设置有助于项目的财务情况进行有效监控和管理。如果目标设置不够精细，可能会导致财务相关工作无法得到有效的保障，例如预算控制、成本控制等，进而可能增加项目的财务风险。

2.未严格按照《昆明市官渡区财政局关于修订〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）要求开展绩效自评工作，应对照事先确定的绩效目标，开展绩效自评，形成自评指标体系及自评报告。

风险分析：

管理风险：绩效跟踪和自评是了解项目进展和效果的重要手段。如果缺乏这些环节，管理层可能无法准确了解项目的实际情况，从而做出错误的决策，如资源分配不当、项目优先级判断失误等。

（二）改进措施及建议

1.全面梳理目标编制数量、优化项目绩效目标。建议昆明市官渡区卫生健康局以后年度在立项时规范设立项目绩效目标，从总目标、阶段性目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面明确项目绩效目标，根据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，参照上级要求及历史数据，研究制定出更为科学、合理的指标体系，体现正确工作导向，确保评价指标丰富、全面。

2.建议昆明市官渡区发展和改革局严格按照《昆明市官渡区财政局关于修订〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）要求，实施全过程预算绩效管理，并强化结果应用。
昆明市官渡区卫生健康局2024年

计划生育奖优免补区级配套经费
财政重点绩效评价报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《昆明市官渡区财政局关于修订〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）、《昆明市官渡区财政局关于开展官渡区2025年重点绩效评价工作的通知》（官财字〔2025〕146号）等有关规定和要求，昆明景天会计师事务所有限公司接受昆明市官渡区财政局委托，于2025年9月16日至2025年11月15日对2024年度计划生育奖优免补区级配套经费开展财政重点绩效评价。现将财政重点绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的
根据《中共云南省委、云南省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（云发〔2016〕28号）和《中共昆明市委、昆明市人民政府关于落实全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见》（昆发〔2017〕6号）等文件精神，调整生育政策，可以促进人口长期均衡发展，通过项目的实施，可以直接减轻家庭生育、养育、教育成本，对积极响应国家不同历史时期人口政策的家庭（尤其是其中遭遇特殊困难的家庭）给予经济补偿和长期关怀，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定，通过家庭福利投入，优化区域人口结构，服务官渡区长期高质量发展的战略需要。
2.项目实施情况


通过对计划生育奖优免补区级配套经费资料进行详细核查、实地勘查核实及与昆明市官渡区卫生健康局沟通，该项目由昆明市官渡区卫生健康局负责申报预算，奖优免补对象由街道排查核定上报，本项目对符合补助的计划生育家庭，生育二孩、三孩的家庭给予补助。主要包括：失独家庭一次性抚慰金、城乡医保减免、特别扶助（独生子女伤残死亡家庭）、低保家庭生活补助、特殊家庭生活补助、育儿补助、一次性生育补助、婴幼儿意外补助等项目。除保险外补助资金均纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台上线实施，实现与金融机构网络连接、数据对接、资金直接发至符合享受对象社会保障卡。
3.资金来源及使用情况

（1）项目预算与资金来源

本次评价主要为区级专项资金。根据昆明市官渡区财政局文件《关于下达二〇二四年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2025〕15号），2024年预算金额14,676,500.00元，项目实际到位12,854,702.72元。

（2）资金使用情况

截至2024年12月31日，项目资金实际到位12,854,702.72元，实际支出12,854,702.72元，执行率100%。具体支出明细详见下表：

	奖优免补项目
	累计发放人数
	金额
	备注

	一次性生育补贴
	1,220
	592,800.00 
	

	育儿补助
	2,748
	1,431,392.00 
	

	失独家庭一次性抚慰金
	64
	147,200.00 
	

	低保独生子女家庭生活补助
	687
	580,880.00 
	

	计划生育特殊家庭生活补助
	1,559
	2,881,920.00 
	

	官渡区失独家庭每年一次生活补助
	914
	1,818,860.00 
	

	0-3岁婴幼儿意外伤害险
	2,505
	69,856.00 
	不通过“一卡通”发放

	计划生育特殊家庭意外伤害险
	1,501
	75,050.00 
	不通过“一卡通”发放

	2024年计生家庭城乡居民医保补助
	41,456
	4,850,289.12 
	不通过“一卡通”发放

	城乡部分独生子女全程教育奖学金
	491
	406,455.60
	

	合计
	53,145
	12,854,702.72
	


4.组织及管理情况


（1）项目组织情况

昆明市官渡区财政局负责审核昆明市官渡区卫生健康局申报的预算，并下达项目资金，对资金使用情况进行监管。昆明市官渡区卫生健康局负责对项目进行预算申报。昆明市官渡区卫生健康局人口监测和家庭发展科组织开展工作，奖优免补资金已按照核定名单通过银行转账至奖优免补对象。
（2）项目实施流程

昆明市官渡区卫生健康局根据历史数据、生育趋势及政策，预估2024年符合条件的人数，编制预算需求。个人申请 → 社区初审 → 街道复审 → 昆明市官渡区卫生健康局最终审批，进行多级公示，最终形成发放补助对象名册。昆明市官渡区卫生健康局根据最终名册和发放标准，向昆明市官渡区财政局申请拨付资金；昆明市官渡区财政局审核后，将资金拨付至指定的代理银行，代理银行按名册将资金直接打入个人账户。
（3）资金拨付流程

昆明市官渡区卫生健康局根据会议决定实施项目，由昆明市官渡区财政局审批后，从昆明市官渡区卫生健康局零余额账户直接转至代理银行。昆明市官渡区卫生健康局专款专用，并按照财务管理制度规定执行，对项目资金的拨付流程进行了有效的控制，资金支付基本具有完整的审批手续，资金支付及时。

（二）绩效目标


1.总目标
实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益的探索，保障和改善民生，促进社会和谐与稳定，调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

2.年度目标
对应享受奖励与扶助（包括“奖励与扶助制度”“特别扶助制度”、一次性抚慰金、一次性奖励金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时发放奖励与扶助资金。

二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解2024年度计划生育奖优免补区级配套经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析该项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为昆明市官渡区卫生健康局以后年度编制预算、选择承接主体提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研
在受托对项目开展绩效评价后，项目评价组及时与昆明市官渡区卫生健康局进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目管理制度、资金管理办法、预算明细、目标申报表、记账凭证等相关文件资料。

2.研究文件
在对项目概况初步了解后，组织项目组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位地了解。根据昆明市官渡区财政局的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成该项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性提交专家进行评审。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。计划生育奖优免补区级配套经费财政重点评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价架构体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系评分，需要基础数据表、问卷调查和访谈的支持。为完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价组依据指标体系设计了基础数据表、调查问卷和访谈提纲。

基础数据表发放给项目单位协助填报并对数据的真实性负责，项目评价组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的项目单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价组将做进一步深入调查。问卷调查采用重点抽样的方式，选取受益对象，共发放调查问卷100份。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法、市场比较法等获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

（四）绩效评价实施过程

项目评价组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

1.数据填报和采集

2025年10月，项目评价组就所需采集的数据与昆明市官渡区卫生健康局及官渡区各个街道办事处进行沟通，并赴现场收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及效果实现情况等相关资料，所有数据经核查后汇总，详见附件2。

2.社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，2025年11月，项目评价组以问卷调查的形式开展满意度调查，共发放问卷100份，实际有效回收100份，有效回收率100%。根据问卷调查结果，项目评价组撰写了调查问卷汇总分析报告，详见附件4。

2025年10月，项目评价组采用一对一现场访谈的形式对昆明市官渡区卫生健康局相关负责人进行访谈，了解项目组织、实施和管理的具体情况，并根据访谈情况撰写了访谈汇总分析报告，详见附件3。

3.数据分析及撰写报告

2025年11月，项目组根据绩效评价的原理和昆明市官渡区财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与昆明市官渡区卫生健康局保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

（五）本次绩效评价的局限性

我们采用多种方式综合验证，保证了绩效评价的真实、合理性，并最大限度地获取了充分、适当的评价依据，但我们只能针对抽查的奖励与扶助受益对象发放问卷调查，最终掌握群众的满意度，问卷调查主要为通过随机选择部分目标样本进行调查，因此可能无法代表所有人的意愿。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果
本次运用由项目评价组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场勘查、现场访谈、问卷调查、数据分析和报告撰写等程序，对2024年度计划生育奖优免补区级配套经费绩效进行客观评价，最终评分结果为87.80分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表2：

表2：项目绩效评分汇总表

	指标
	A项目决策
	B项目管理
	C项目绩效
	合计

	权重
	20
	20
	60
	100

	得分率
	75%
	94%
	90%
	87.80%

	得分
	15
	18.80
	54
	87.80


2.主要绩效

通过昆明市官渡区卫生健康局计划生育奖优免补区级配套经费项目的实施，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。不足之处为：绩效目标设置不够精细、未开展绩效自评的情况。

（二）具体绩效分析
本部分从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对该项目工作进行打分。
1.项目决策

A类项目决策类指标，包括项目立项和项目目标两方面的内容，由5个三级指标构成，共细化分解为10个四级指标。指标权重20分，实际得分15分，得分率75%。

（1）A1.项目立项

主要考察项目实施与部门战略目标的匹配性，项目立项是否符合市、区政府的相关规划要求，是否与部门职责相适应，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求。各指标业绩值和实际得分详见表3：

表3：项目立项类指标评分表

	指标名称
	指标权重
	业绩值
	实际得分

	A11.与部门中长期规划目标适应性
	
	
	

	A111.与部门中长期规划目标匹配性
	1
	100%
	1

	A12.立项依据充分性
	
	
	

	A121.与市、区政府相关规划、决策匹配性
	2
	100%
	2

	A122.与部门职责适应性
	1
	100%
	1

	A13.项目立项规范性
	
	
	

	A131.前期调研情况
	2
	100%
	2

	A132.立项程序规范性
	2
	100%
	2

	小计
	8
	
	8


A11.与部门中长期规划目标适应性

A111.与部门中长期规划目标匹配性：根据《官渡区卫生健康事业“十四五”发展规划》：“完善和落实包括‘计划生育奖优免补’在内的生育配套政策，发展普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本。加强对计划生育特殊家庭（失独、伤残家庭）的扶助关怀，推进‘暖心家园’等项目”。该项目实施与部门中长期规划目标相适应。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

A12.立项依据充分性

A121.与市、区政府相关规划、决策匹配性：根据《中共云南省委云南省人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》（云发〔2022〕28号），深入贯彻习近平总书记关于人口工作重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，以实施三孩生育政策及配套支持措施为重点，完善生育服务支撑体系和全生命周期保障体系，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，改善人口结构，保持人力资源禀赋优势，巩固全面建成小康社会成果，促进云南人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。该项目与市、区政府相关规划、决策相匹配。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

A122.与部门职责适应性：昆明市官渡区卫生健康局主要职责有：“负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻计划生育政策”。该项目与部门主要职责相适应。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

A13.项目立项规范性

A131.前期调研情况：根据《关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》（云卫人口家庭发〔2022〕3号）、《云南省人民政府关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》（云政发〔2004〕101号）及《云南省人口和计划生育委员会云南省财政厅云南省残疾人联合会关于印发云南省计划生育家庭特别扶助制度实施方案的通知》等文件精神，通过街道、社区统计，摸清辖区内各类补助对象的存量与预估增量，编制预算。
该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

A132.立项程序规范性：该项目在立项时向昆明市官渡区财政局提交预算申报，根据《昆明市官渡区财政局文件 关于下达二〇二四年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2025〕15号）下达计划生育奖优免补区级配套经费项目14,676,500.00元，项目立项符合规定。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（2）A2.项目目标
主要考察所设定的项目绩效目标是否依据充分、完整且与预算相匹配，细化分解的绩效指标是否与绩效目标相适应。各指标业绩值和实际得分详见表4。

表4：项目目标类指标评分表

	指标名称
	指标权重
	业绩值
	实际得分

	A21.绩效目标设定的合理性
	
	
	

	A211.绩效目标相关性
	2
	100%
	2

	A212.绩效目标完整性
	2
	绩效目标未能够完整地反映预期的产出时效
	0

	A213.目标与预算的匹配性
	2
	100%
	2

	A22.绩效指标设定的明确性
	
	
	

	A221.指标细化分解情况
	3
	细化不够，可衡量性不足
	1.50

	A222.指标与目标的匹配性
	3
	年度目标未细化
	1.50

	小计
	12
	
	7


A21.绩效目标设定的合理性
A211.绩效目标相关性：根据项目绩效目标申报表及年度目标，该项目确定的绩效目标为“对应享受奖励与扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时发放奖励与扶助资金”。与事业发展规划相适应。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

A212.绩效目标完整性：根据绩效目标申报表和项目实施内容，该项目的年度目标较为简化，不能完全体现年度工作内容，  该项目编制的绩效目标能完整地反映预期的效益。
该项指标满分为2分，根据评分标准得0分。

A213.目标与预算的匹配性：昆明市官渡区卫生健康局根据该项目的目标和工作内容梳理了项目绩效目标，根据昆明市官渡区财政局文件《关于下达二〇二四年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2025〕15号）下达计划生育奖优免补区级配套经费14,676,500.00元。目标与预算相匹配。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

A22.绩效指标设定的明确性
A221.指标细化分解情况：根据填报的项目绩效目标申报表，产出指标方面设置了数量指标：奖励扶助对象建档＝100%；质量指标：资格确认准确率＝100%；时效指标：完成时限为2024年。效益指标方面设置了社会效益：符合条件申报对象覆盖率=通过实施计划生育奖优免补政策，到达利国利民，服务民生；可持续影响方面设置了家庭发展能力=逐步提高。满意度指标方面设置了服务对象满意度指标：老龄工作人员满意度≥90%；社会公众满意度≥90%；职工满意度＝100%。可持续影响指标三级指标及指标值可衡量性不足，未设置成本指标等。

该项指标满分为3分，根据评分标准得1.5分。

A222.指标与目标的匹配性：根据填报的项目绩效目标申报表，该项目的年度目标为一季度：对养老生活补助，特殊家庭进行资格审核；二季度：对资格和人数进行再次核对，下发部分已审核人员资金；三季度：完成农业人口奖优免补各项资格认定，并做好数据上报以及市级的全人口信息平台的维护；四季度:对下一年度的工作进行安排，对上一年的工作进行整理，并下发所有奖优免补人员资金，年度目标较为简化，绩效指标设置未能与年度目标一一对应。
该项指标满分为3分，根据评分标准得1.5分。

2.项目管理

项目管理类指标包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容，由8个三级指标构成，共细化分解为12个四级指标。指标权重20分，实际得分18.80分，得分率94%。

（1）B1.投入管理

主要考察该项目预算编制是否合理，预算调整是否符合规定，以及预算执行情况。各指标的业绩值和绩效分值详见表5。

表5：投入管理类指标评分表

	指标名称
	指标权重
	业绩值
	实际得分

	B11.预算编制合理性
	
	
	

	B111.项目资金预算编制合理性
	1
	100%
	1

	B12.预算调整规范性
	
	
	

	B121.项目资金预算调整规范性
	1
	100%
	1

	B13.预算执行率
	
	
	

	B131.项目资金预算执行进度
	2
	100%
	2

	小  计
	4
	
	4


B11.预算编制合理性
B111.项目资金预算编制合理性：根据项目绩效目标申报表，昆明市官渡区卫生健康局根据年度工作内容预算编制申报14,676,500.00元，来源于区级财政，预算编制充分、合理。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

B12.预算调整规范性
B121.项目资金预算调整规范性：主要考察在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。计划生育奖优免补区级配套经费不存在预算调整。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

B13.预算执行率
B131.项目资金预算执行进度：根据《关于下达二〇二四年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2024〕15号）文件及收入凭证，该项目实际到位资金12,854,702.72元，实际资金支出12,854,702.72元，资金执行率达100%。

该项指标满分为2分，根据评分得2分。

（2）B2.财务管理

主要考察该项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性；该项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况；资金拨付程序是否完整，财务制度是否有效执行，用以反映和考核财务监控的有效性。各指标的业绩值和实际得分详见表6。

表6：财务管理类指标评分表

	指标名称
	指标权重
	业绩值
	实际得分

	B21.资金使用情况
	
	
	

	B211.资金使用合规性
	2
	100%
	2

	B22.资金管理制度健全性
	
	
	

	B221.项目资金管理制度或办法健全性
	2
	100%
	2

	B23.财务监控有效性
	
	
	

	B231.资金拨付程序完整性
	1
	100%
	1

	B232.财务制度执行有效性
	1
	100%
	1

	小计
	6
	
	6


B21.资金使用情况
B211.资金使用合规性：通过查阅2024年项目资金下达通知、支付指令、原始凭证、发放名单等资料，该项目资金使用均符合下达通知和资金管理办法规定的用途和支出范围。
该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

B22.资金管理制度健全性
B221.项目资金管理制度或办法健全性：昆明市官渡区卫生健康局制定了《昆明市官渡区卫生健康局财务管理制度》《昆明市官渡区卫生健康局专项资金管理办法》《昆明市官渡区卫生健康局内控制度》等管理制度。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

B23.财务监控有效性
B231.资金拨付程序完整性：昆明市官渡区卫生健康局对计划生育奖优免补区级配套经费项目负责申报，预算下达后，为确保资金使用安全、规范、有效，对项目资金的拨付流程进行了有效的控制，资金支付具有完整的审批手续，资金支付及时，各环节程序完整。
该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

B232.财务制度执行有效性：项目评价组通过现场评价，结合现场访谈以及查阅该项目资金支出情况，经核实该项目资金建立专账和单独核算，符合财务管理制度相关规定。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（3）B3.项目实施

主要考察部门相关管理制度、措施是否健全，是否有效执行，绩效管理执行是否规范。各指标的业绩值和实际得分详见表7。
表7：项目实施类指标评分表

	指标名称
	指标权重
	业绩值
	实际得分

	B31.项目管理制度健全性
	
	
	

	B311.项目实施单位管理制度健全性
	2
	100%
	2

	B312.管理方监管措施健全性
	2
	100%
	2

	B32.项目管理制度执行有效性
	
	
	

	B321.项目实施单位管理制度执行情况
	2
	40%
	0.8

	B322.监管措施执行情况
	2
	100%
	2

	B323.项目实施档案管理规范性
	2
	100%
	2

	小计
	10
	
	8.80


B31.项目管理制度健全性
B311.项目实施单位管理制度健全性：昆明市官渡区卫生健康局制定了《昆明市官渡区卫生健康局财务管理制度》《昆明市官渡区卫生健康局专项资金管理制度》，并依照省、市级文件执行管理。为该项目顺利实施提供保障。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

B312.管理方监管措施健全性：该项目由昆明市官渡区卫生健康局申报预算，昆明市官渡区卫生健康局人口监测和家庭发展科负责对该项目进行监督。
该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

B32.项目管理制度执行有效性
B321.项目实施单位管理制度执行情况：该项目由昆明市官渡区卫生健康局申报预算。按照计划生育奖优免补文件开展项目，如：独生子女死亡家庭特别扶助金590元/人/月，一次性生育补贴二孩2000元/户，三孩5000元/户，育儿补助800元/人/年等，但未对项目开展绩效自评，形成自评报告。

该项指标满分为2分，根据评分标准得0.8分。

B322.监管措施执行情况：通过实地调查、现场查阅资料，基本按照相应的管理制度或规定流程开展工作。在项目实施过程中，失独家庭由区人口和计生局审核确认，独生子女死亡、伤残家庭、低保独生子女家庭、一次性生育补贴及育儿补助等由本人户口登记地村（居）委会提出申请，村（居）委会和乡（镇）人民政府（街道办事处）进行资格初审及公示五个工作日；县级卫生健康行政部门审核及在官网等法定公开渠道公示五个工作日。该项目开展符合支出要求。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

B323.项目实施档案管理规范性：项目评价组通过查阅项目单位提供的相关资料及进行现场勘查，计划生育奖优免补区级配套经费台账资料管理规范，台账资料健全。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。
3.项目绩效

项目绩效指标包括项目产出和项目效益两方面内容，由6个三级指标构成，共细化分解为12个四级指标。权重分60分，实际得分54分，得分率90%。

（1）C1.项目产出

该部分主要考察该项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四部分内容。各指标的业绩值和实际得分详见表8。

表8：项目产出类指标评分表

	指标名称
	指标权重
	业绩值
	实际得分

	C11.产出数量
	
	
	

	C111.一次性生育补贴人数
	5
	100%
	5

	C112.育儿补助人数
	5
	100%
	5

	C113.失独家庭一次性抚慰金发放人数
	5
	100%
	5

	C114.农村独生子女全程教育奖学金补助人数
	5
	100%
	5

	C115.计生家庭城乡居民医保补助人数
	5
	100%
	5

	C12.产出质量
	
	
	

	C121.按发放标准发放
	5
	100%
	5

	C13.产出时效
	
	
	

	C131.资金发放到位率
	5
	一次性生育补贴第三、四季度未发放
	3

	C14.产出成本
	
	
	

	C141.成本控制
	5
	未超过预算
	5

	小计
	40
	
	38


C11.产出数量
C111.一次性生育补贴人数：根据单位提供的云南省2024年一季度一次性生育补贴对象汇总表，2024年四个季度补贴人数为1708人，根据“一卡通”发放统计表，2024年补贴人数为1220人。差额原因：2024年补贴人数为2023年第四季度和2024年第一二季度。
该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

C112.育儿补助人数：根据单位提供的云南省2024年一次性生育补贴对象汇总表，2024年四个季度补贴人数为1720人，根据“一卡通”发放统计表，2024年补贴人数为2748人（其中包含以前年度继续享受补贴人数1101人）。差额原因：2024年补贴人数为2023年第四季度和2024年前三季度。
该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

C113.失独家庭一次性抚慰金发放人数：通过项目评价组研读项目资料、访谈及现场勘察，2024年失独家庭一次性抚慰金申报对象资格审核认定64户，根据“一卡通”发放统计表，发放人数为64人。
该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

C114.农村独生子女全程教育奖学金补助人数：通过项目评价组研读项目资料、访谈及现场勘察，2024年农村独生子女高考加分和农业人口独生子中考加分考生资格审核认定350人。根据“一卡通”发放统计表，发放人数为491人。
该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

C115.计生家庭城乡居民医保补助人数：通过项目评价组研读项目资料、访谈及现场勘察，2024年部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险资格认定41,456人，已按文件要求发放。

该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

C12.产出质量
C121.按发放标准发放：通过项目评价组研读项目资料、访谈及现场勘察，2024年一次性生育补贴，二孩发放2,000元，三孩发放5,000元；育儿补助，符合政策生育的二孩、三孩（0-3岁）按年发放800元育儿补助；独生子女死亡家庭特别扶助金，590元/人/月；城乡医保个人参保费资助，计划生育特殊家庭全额资助；其他符合条件对象180元/人/年 ；低保独生子女家庭生活补助，100元/月/户 ；特殊家庭生活补助，2400元/人/年（即200元/人/月）。奖优免补资金按照补助标准发放。
该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

C13.产出时效
C131.资金发放到位率：通过项目评价组研读项目资料、访谈及现场勘察，截至2024年12月31日，一次性生育补贴第三、四季度未发放。

该项指标满分为5分，根据评分标准得3分。

C14.产出成本
C141.成本控制：通过项目评价组研读项目资料、访谈及现场勘察，该项目年初预算14,676,500.00元，实际支出12,854,702.72元，实际成本未超过计划成本。

该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（2）C2.项目效益

项目效益类指标包括社会效益和满意度两部分内容，主要反映通过该项目的实施，家庭发展能力、促进社会和谐稳定、受益对象满意度等。各指标的业绩值和实际得分详见表9。

表9：项目绩效类指标评分表

	指标名称
	指标权重
	业绩值
	实际得分

	C21.社会效益
	
	
	

	C211.家庭发展能力
	5
	80%
	4

	C212.促进社会和谐稳定
	5
	80%
	4

	C213.生育养育成本
	5
	80%
	4

	C22.满意度
	
	
	

	    C221.受益对象满意度
	5
	80%
	4

	小计
	20
	
	16


C21.社会效益
C211.家庭发展能力：通过关于计划生育奖优免补区级配套经费受益对象满意度调查问卷汇总表问题2来看，有明显效果满意度平均值88.00%。

该项指标满分为5分，根据评分标准得4分。

C212.促进社会和谐稳定：通过关于计划生育奖优免补区级配套经费受益对象满意度调查问卷汇总表问题3来看，有明显效果满意度平均值为86.00%。

该项指标满分为5分，根据评分标准得4分。

C213.生育养育成本：通过关于计划生育奖优免补区级配套经费受益对象满意度调查问卷汇总表问题5来看，有明显效果满意度平均值为87.50%。

该项指标满分为5分，根据评分标准得4分。
C22.满意度
C221.受益对象满意度：根据问卷调查结果统计，关于计划生育奖优免补区级配套经费受益对象满意度调查问卷汇总表的总体满意度为86.10%。

该项指标满分为5分，根据评分标准得4分。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题
1.绩效目标设置不够精细。2024年昆明市官渡区卫生健康局按照官渡区财政部门要求填报了绩效目标申报表，但设置不够精细，绩效指标不够清晰、细化，可衡量性不足，如未设置成本等指标。

风险分析：

管理风险：绩效目标指标是绩效管理的基础，如果设置不够精细，可能导致绩效管理无法有效发挥其应有的作用以及项目的整体执行效果。

财务风险：精细的绩效目标设置有助于项目的财务情况进行有效监控和管理。如果目标设置不够精细，可能会导致财务相关工作无法得到有效的保障，例如预算控制、成本控制等，进而可能增加项目的财务风险。

2.未严格按照《昆明市官渡区财政局关于修订〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）要求开展绩效自评工作，应对照事先确定的绩效目标，开展绩效自评，形成自评指标体系及自评报告。

风险分析：

管理风险：绩效跟踪和自评是了解项目进展和效果的重要手段。如果缺乏这些环节，管理层可能无法准确了解项目的实际情况，从而做出错误的决策，如资源分配不当、项目优先级判断失误等。

（二）改进措施及建议

1.全面梳理目标编制数量、优化项目绩效目标。建议昆明市官渡区卫生健康局以后年度在立项时规范设立项目绩效目标，从总目标、阶段性目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面明确项目绩效目标，根据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，参照上级要求及历史数据，研究制定出更为科学、合理的指标体系，体现正确工作导向，确保评价指标丰富、全面。

2.建议昆明市官渡区发展和改革局严格按照《昆明市官渡区财政局关于修订〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）要求，实施全过程预算绩效管理，并强化结果应用。

五、附件

附件1：绩效评价指标体系

附件2：项目基础数据表

附件3：访谈汇总分析报告

附件4：调查问卷汇总分析报告
昆明景天会计师事务所有限公司

2025年11月25日


