附件1：

2026年第四届官渡区“才创自贸”

国际创新创业大赛赛程排期表

| 序号 | 时间 | 流程 | 工作内容 | 举办地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年7月下旬 | 大赛启动宣传、报名征集 | 新闻发布 | 线上报名 | 所有参赛项目通过线上进行注册报名，按要求完整、准确、真实地填报项目相关信息，提供相关材料 |
|  |  |  | 媒体宣传 |  |  |
|  |  |  | 报名征集 |  |  |
| 2 | 2026年9月初 | 报名参赛企业资格初审 | 资格初审 | 线上评审 | 大赛组委会对参赛项目在线上完成参赛资格及相关材料审查确认工作 |
| 3 | 2026年9月上旬 | 初赛 | 各赛道资料收集 | 昆明官渡主赛区 | 大赛组委会组织评审委员会对参赛项目进行评审。本轮每个竞赛组按照公开、公平、公正原则，分别评出的晋级复赛名单，向社会公布 |
|  |  |  | 评审导师团队确定 |  |  |
|  |  |  | 公证机构确定 | 南亚东南亚赛区：泰国 |  |
|  |  |  | 组织评审 |  |  |
|  |  |  | 公示、报道 |  |  |
| 4 | 2026年9月中旬 | 昆明官渡主赛区复赛 | 线下路演 |  | 按照赛道以项目路演、评委提问和参赛者答辩三个环节进行 |
|  |  | 南亚东南亚赛区复赛 | 线下路演 | 越南（具体城市待定） |  |
| 5 | 2026年9月下旬 | 赛前培训 | 确定培训内容 | 昆明官渡主赛区 | 昆明赛区进行线下培训；海外赛进行线上培训 培训内容：商业计划书完善、路演技巧、政策辅导、落地实务等 |
|  |  |  | 确定培训导师 |  |  |
|  |  |  | 课程设置 | 南亚东南亚赛区：线上培训 |  |
| 6 | 2025年10月中旬 | 总决赛 | 评审导师团队、公证机构确定 |  | 采取线下路演方式，按照赛道分项目路演、评委提问和参赛者答辩三个环节进行。 决赛评比奖项设置：大赛组委会组织评审委员会对决赛项目进行评审。所有项目分别进行项目路演。 |
|  |  |  | 评审会 |  |  |
|  |  |  | 主持人邀请 |  |  |
|  |  |  | 决赛规则 |  |  |
|  |  |  | 抽签决赛 |  |  |
|  |  |  | 公布决赛结果 |  |  |
| 7 |  | 颁奖仪式 | 官渡创服联盟成立仪式 |  | 由嘉宾领导为各类获奖代表颁奖，启动“四个一”陪跑机制；设置项目对接洽谈区和企业展示区，举办促进项目与投资机构、企业间的深度合作 |
|  |  |  | 官渡创服联盟代表发言 |  |  |
|  |  |  | 优秀参赛项目路演推介 |  |  |
|  |  |  | 颁奖典礼 |  |  |
|  |  |  | 媒体采访 |  |  |