## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 昆明市官渡区审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 官渡区审计局2025年中央对地方审计专项补助经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 官渡区审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障本单位正常履职，完成年度工作计划。 2.补充基层审计机关办公经费，全面履行审计监督职责。 | [5 empty] | 官渡区审计局2025年中央对地方审计专项补助经费覆盖全局职工，覆盖率达100%，按工作安排完成了报纸杂志征订，报刊征订计划完成率达100%，征订审计相关报纸杂志对整体审计工作效率影响有所提升，单位相关工作人员满意度达100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助对象的覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 报刊征订计划完成率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
效益指标 |  | 社会效益 | 对整体审计工作效率的影响 | = | 保持（或提升） | 0 | 提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位相关工作人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 昆明市官渡区审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 官渡区审计局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 326.98 |  | 326.98 |  | 96.98 | 10 | 29.66 | 2.97 | 1.非财政拨款执行率为0的原因是系统未取到非财政拨款全年预算数和执行数，导致其执行率为0。非财政拨款实际全年预算数为230万元，执行数为264.05万元，非财政拨款执行率为100%。总预算实际执行率为100%，实际得分应为10分。
|  | 其中：当年财政拨款 | 96.98 |  | 96.98 |  | 96.98 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 230 |  | 230 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施年度审计项目计划，开展各项审计工作，计划实施预算执行和决算草案编制审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计、政府投资审计等审计项目18个，含1个以上领导干部自然资源资产及生态环境保护责任履行情况审计；加强审计管理，强化审计过程控制，创新审计成果开发运用机制，全面履行审计监督职能，出具审计报告和专项审计调查报告18篇以上，提交审计信息16篇以上，提出审计建议80条以上；根据审计发现问题，提出切实可行的审计建议，审计建议采纳率达90%以上，按照有关规定向社会公告审计结果8篇以上。 | [5 empty] | 2025年官渡区审计局按照年度审计项目计划开展各项工作，全面履行审计监督职能，完成审计项目19个（含1个领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目），出具审计报告和专项审计调查报告19篇；加大审计成果运用，计划提出审计建议88条，审计建议采纳率达100%，报送各类审计信息18篇；加大审计结果公告力度，发布公告2篇，形成审计监督、舆论监督、社会监督的强大合力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 18 | 个 | 19 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 18 | 篇 | 19 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 16 | 篇 | 18 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 80 | 条 | 88 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 8 | 篇 | 4 | 10 | 5 | 我单位部分审计项目未按规定对审计结果予以公开，导致我局满意度指标未完成，今后我局加大对审计结果公开工作的监督力度，督促各项目负责人按规定对审计结果予以公开。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87.97 | 良