## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 编辑出版《官渡年鉴》专项经费
主管部门 |  | 中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室 |  |  | 实施单位 | 中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 65000 | 65000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 65000 | 65000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 第一季度，组织年鉴稿件撰写业务培训，编写年鉴篇目，印发报送年鉴资料稿件的通知。 第二季度，收集、审核各单位报的稿件资料，按照篇目编辑年鉴初稿。 第三季度，修改初稿形成讨论稿报编辑组领导审核，收集意见修改后送印刷厂排版。 第四季度，稿件经过两次修改校对后送印刷厂做样书，送编委员会领导审核，召开审稿会确定修订事项，修改审核后形成定稿送出版社审校，修改后年内公开出版《官渡年鉴2025》。 |  |  |  | 第一季度，已组织年鉴稿件撰写业务培训，编写年鉴篇目，印发报送年鉴资料稿件的通知。 第二季度，已收集、审核各单位报的稿件资料，按照篇目编辑年鉴初稿。 第三季度，已修改初稿并形成讨论稿报编辑组领导审核，收集意见修改后送印刷厂排版。 第四季度，稿件已经过三次修改校对后送印刷厂做样书，送编委员会领导审核，并召开审稿会确定修订事项，修改审核后形成定稿送出版社审校，修改后已按计划于年内公开出版《官渡年鉴2025》。
其他需要说明的事项 | 官渡区委党史研究室2025年度考核为目标完成单位。
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  |  | 50 | 50
数量指标 |  |  | 20 | 20
项目完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
项目验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | 无偏差
质量指标 |  |  | 20 | 20
项目完成质量 | 良好以上 | 优秀 | 20 | 20 | 无偏差
时效指标 |  |  | 10 | 10
项目完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  |  | 30 | 30
社会效益 |  |  | 15 | 15
项目实施的社会影响 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | 无偏差
可持续影响 |  |  | 15 | 15
项目实施带来可持续影响力 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 |  |  | 10 | 10
服务对象满意度 |  |  | 10 | 10
服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | 无偏差
内部人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 3 | 3 | 无偏差
社会公众满意度 | ≥98% | ≥98% | 3 | 3 | 无偏差