## 部门整体支出绩效自评情况
2025年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1．主要职能。 （1）贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，负责研究拟定全区建设事业的规章、中长期规划、年度建设计划，并组织实施。 （2）负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备案工作。 （3）负责区级建设项目招投标监督管理的职责，做好区建设项目招标投标备案和服务工作。 （4）负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；做好市政基础设施建设管理与监察，建筑市场、建筑工地执法监察工作。 （5）负责全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入登记及管理工作。 （6）负责政府工程项目的代建监督、指导工作；指导全区城镇建设工作。 （7）负责全区建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。 （8）负责拟定辖区内廉租住房、经济适用住房等保障性住房计划，并负责实施廉租住房、经济适用住房的建设、分配和管理；负责辖区内住房制度改革工作。 （9）负责辖区内的开发楼盘的登记备案及对《商品房购销合同》的审验、备案登记等房产交易管理；负责辖区内的房屋权属登记，核发及注销《房屋所有权证》和《房屋他项权利证》等房产权利的管理工作；负责调查、管理辖区内各大市场、小区、商业用房、私房等出租户，核发《房屋租赁备案凭证》。 （10）负责辖区内各物业服务企业资质（三级）的核发工作及对辖区内各物业服务企业的日常工作进行指导、监督。 （11）负责辖区内房屋拆迁相关资料的审核，核发《房屋拆迁许可证》，对全区的拆迁工作进行监督管理；负责辖区内房屋安全鉴定工作。 （12）负责辖区内未出售的直管（自管）公房的修缮、租金收取和日常管理。 （13）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 根据上述职责，官渡区住房和城乡建设局机关设8个内设机构：党政综合办公室、财务室、项目规划建设科、房地产管理科、房屋与租赁管理科、项目审批管理科、城镇建管理科、建设市场管理科 机构情况较上年有变动，变动原因：根据2025年9月中共官渡区委办公室 官渡区人民政府办公室关于印发《昆明市官渡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，局内机构按通知进行调整。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。截至2025年12月31日止，实有在职人员41人，退休人员103人。其中2025年退休4人。 | 一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | TRUE
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 一是继续大力支持优质建筑业企业在官渡区落户开展项目建设。争取在2025年2月份推荐关上街道的云南众恒建设工程有限公司等企业入库，同时再自行寻找一批(不低于10户)有项目建设的建筑业企业入库，弥补产值差额，实现开门红； 二是持续做好保交楼、保交房及存量房销存工作，持续提高已售逾期难交付房地产项目的复工率和交付率，提振市场信心； 三是做好建筑业和房地产业企业服务工作，以2025年一季度为转折点扭转行业颓势促进链上企业的平稳健康发展，进一步促使房建建安、房地产从业人员工资增速、建筑技术服务业等行业指标的稳步回升； 四是紧紧盯住巫家坝、文化生态新城、金马凉亭等片区开发建设项目，及时解难题、促投资、推建设。全力做好企业“出入库”工作，及时走访房地产企业，不断优化库体。 |  | （二）部门绩效目标的设立情况 |  | TRUE
| （三）部门整体收支情况 | 我单位2025年收入共计60751.42万元，支出60786.89万元，结转结余1,253.98万元，其中财政拨款结转：2023年收到昆财债〔2023〕11号昆明市官渡区2023年老旧小区提升改造项目资金10,000.00万元，截止2025年12月31日结转826.60万元;非同级财政拨款427.38万元。 2025年预算执行率为100.06%。使用了结转结余资金。 与上年相比收入增加15961.92 万元，增长35.64%，支出增加12700.24 万元，增长26.41%。 |  | （三）部门整体收支情况 | （提示：保持与批复的决算数一致） | TRUE
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 制度建设是机关建设的一个重要组成部分。建立科学、系统、完善的工作制度，对于提高工作效率和工作质量，保证机关高效运转具有十分重要的意义。我部门管理制度内容涵盖了作风建设、党的建设、群团组织建设、行政管理、办公运行管理、人事管理、财务工作和后勤工作等方面。是我局学习实际科学发展观活动的重要成果之一，也是机关各项工作不断规范的重要体现，这对我局扎实推进实践科学发展活动，推动机关工作和全局工作不断开创新局面必将起到重要的指导作用。其中《局财务管理办法》、《局合同管理制度》对项目合同管理、财政资金的规范使用进行了严明的审批规定和绩效管理，严防因制度不严而造成工作中不必要的损失。 |  | （四）部门预算管理制度建设情况 |  | TRUE
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30780.00元，决算为17812.64元，完成年初预算的57.87%；支出决算较上年减少6802.16元，下降27.63%。 |  | （五）严控“三公经费”支出情况 |  | TRUE
二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 结合预算绩效管理工作要求，根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划，确定评价对象为全局各科室部门，并将2025年度工作目标任务层层落实分解到各处室。成立了官渡区住房和城乡建设局评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作。 评价工作组根据年度绩效自评工作计划、评价对象及预算绩效管理要求，组织制定并统一印发绩效自评通知，组织开展相关评价工作。 | 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 |  | FALSE
| （二）组织实施 | 官渡区住房和城乡建设局评价工作组负责组织开展绩效评价各环节工作。局各科室项目负责人和相关工作人员，准备绩效自评所需要的相关佐证材料，撰写项目绩效自评报告，报送评价工作组。评价工作组根据部门的指标体系框架、项目绩效自评报告和其他相关材料形成全局部门整体绩效自评报告和项目自评报告并上报相关主管部门。 |  | （二）组织实施 |  | FALSE
三、评价情况分析及综合评价结论 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局2025年度部门整体支出绩效自评价综合得分为：100分，自评结果为优秀。昆明市官渡区住房和城乡建设局根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划，并将2025年度工作目标任务层层落实分解到各处室，严格要求，明确责任，规范管理，圆满完成了全年的工作。部门履职情况良好，群众满意度较高。 | 三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况 |  | 我局在开展预算绩效工作中也存在一些困难和问题，主要体现在：绩效评价指标有待进一步完善和统一。建议按项目的不同类别，分别制定相应的项目绩效评价办法。 | 四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用情况 |  | 绩效自评工作结束后，及时整理、归纳分析绩效自评结果，并将其作为改进预算绩效管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评结果，不断积累和储备历史数据，补充完善绩效评价指标，逐步建立适应住建局行业特点的绩效评价指标库。针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。 | 五、绩效自评结果应用情况
六、主要经验及做法 |  | 1.部门整体绩效评价先建立评价指标体系，评价指标体系中根据部门职能职责的共性进行筛选，形成可以应用到各项目的评价指标。 2.通过建立微信群的方式，将发现的路面状况问题、工作完成情况及时在微信群中发布消息，让每个职工都能及时了解工作完成情况，接受社会监督。 | 六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况 |  | 无 | 七、其他需说明的情况

## 部门整体支出绩效自评表
2025年度部门整体支出绩效自评表
基本信息
部门名称 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局本级
部门预算资金(万元) |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明
|  | 年度资金总额 |  | 62576665.62 | 557832045.06 | 620408710.68 | 620408710.68 | 1 | 年度内追加人员经费、上级补助经费、下达中央资金等项目：官财预追加〔2025〕33号企业升规纳统专项经费、官财预追加〔2025〕2号官渡14号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路PPP项目原社会投资人合同纠纷案诉讼费用项目资金、官财预追加〔2025〕75号官渡支287号路新建项目政府购买资金、官财预追加〔2025〕61号2023年官渡区新建商品住房购房契税补贴资金专项经费、昆财债〔2025〕38号2025年地方政府专项债券（十至十二期）转贷资金
|  | 基本支出 | 年度资金总额 | 12761010.32 | -26813.76 | 12734196.56 | 12734196.56 | 1
|  | 项目支出 | 年度资金总额 | 49815655.3 | 545319038.47 | 595134693.77 | 595134693.77 | 1
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40843720 | 369045004.82 | 409888724.82 | 409888724.82 | 1
|  |  | 上年结转资金 | 12894498.01 | -354677.66 | 12539820.35 | 12539820.35 | 1
|  |  | 非财政拨款 | 8971935.3 | -5411805.5 | 3560129.8 | 3560129.8 | 1
部门年度目标 |  | 2025年预计完成招商引资4500万元，建筑业总产值1000亿元，商品房销售173万平方米，房地产业（不含开发经营）营业收入46亿元，技术服务业营收收入13亿元。 “十四五”期间区住建局通过对企业实地考察、会商洽谈积极推进中建科技、中铁建工、华冶科工等一批优质国有大型企业落地官渡，建筑业产值均保持在千亿元以上，商品房销售140万平方米以上，房地产业（不含开发经营）营业收入及技术服务业营收收入持续稳步增长。根据区委、区政府“当好排头兵”高质量发展重点工作任务分解，我局今年招商引资任务为1亿元。截至目前，已通过企业实缴方式，与区国投公司共同招引中建科技云南建设公司注册落地，完成实缴4000万元。同时，我局正在积极与神安科技、建华集团、重庆北新融建、中冶天工、中铁十局集团等企业开展洽谈，谋求合作。规范建筑企业资质管理工作，加大建筑业企业走访力度，准确把握我区建筑业发展动态，继续做好农民工工资清欠工作，认真落实省、市清欠办的工作目标，全面配合劳动监察建立监管到位，切实落实建筑工人实名制管理的规定和农民工工资支付重点制度（“一金七制”），保障参建企业和农民工的合法权益，维护社会的稳定。
部门整体支出绩效指标
绩效指标 |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出指标 | 质量指标 | 涉及项目验收合格率 | >= | 95 | % | >95% | 无
效益指标 | 可持续影响指标 | 保证行业健康发展 | ＝ | 100 | % | 100% | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | >90% | 无
其他需说明事项 | 无

## 项目支出绩效自评表-企业升规纳统专项经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 企业升规纳统专项经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100000 |  | 100000 | 10 | 1 | 10 | 年度内追加项目
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100000 |  | 100000
|  | 上年结转资金 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 非财政拨款 | 0 | [5 empty] | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 兑付2025年度企业升规专项经费 | [5 empty] | 已完成兑付
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 兑付企业数量 | ＝ | 2 | 户 | 100% | 25 | 0 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 时效指标 | 按时限支付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 25 |  | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 10 | 万元 | 100% | 20 |  | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 可持续影响 | 保证行业健康发展 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 |  | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 涉及企业满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10 |  | 无偏差原因分析及改进措施
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-住建局产权处食堂经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 住建局产权处食堂经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 34320 |  | 34320 |  | 25480 | 10 | 0.74242 | 7.4
|  | 其中：当年财政拨款 | 34320 |  | 34320 |  | 25480 |  | 0.74242
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、食堂早餐以米线、面条为主，午餐提供2荤2素1汤的菜品。 2、为提高工作效率，保障职工用餐方便、安全，在春城路266号官渡区房产交易中心工作的我局职工一直在官渡区房产交易中心职工食堂集中用餐。 3、2020年7月开始，交易中心职工食堂外包给云南巨和物业服务有限公司经营管理，考虑到官渡区房产交易中心实际困难和解决职工用餐问题，根据官渡区房产交易中心职工食堂餐饮服务合同和我局用餐人员数，特向我局申请2025年1月至2025年12月伙食补助34320.00元（叁万肆仟叁佰贰拾元整） 4、食堂重点开展文明餐桌宣传，大力倡导节俭用餐、文明用餐、安全用餐的理念，提升职工文明意识，形成勤俭节约、不浪费的良好风气。 | [5 empty] | 11月及12月伙食费用报销未完成支出
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 质量指标 | 食品安全率 | = | 100% | % | 100% | 25 | 25 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 34320 | 万元 | 100% | 25 | 25 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 社会效益 | 保证工作人员正常用餐 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 可持续影响 | 保证机构正常运转 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 内部工作人员满意度 | >= | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.4 | 优

## 项目支出绩效自评表-房屋产权经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 房屋产权专项经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 6100000 |  | 6100000 |  | 5955778 | 10 | 0.97636 | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 6100000 |  | 6100000 |  | 5955778 |  | 0.97636
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年1-4季度总共完成二手房交易备案数8900套，商品房交易备案数10000套，房屋租赁备案100套，同时确保档案保管。其中：1季度完成总量百分之25%（二手房交易备案2225套、商品房交易备案2500套、房屋租赁备案数25套），2季度完成总量百分之25%（二手房交易备案2225套、商品房交易备案2500套、房屋租赁备案数25套），3季度完成总量百分之25%（二手房交易备案2225套、商品房交易备案2500套、房屋租赁备案数25套），4季度完成总量百分之25%（二手房交易备案2225套、商品房交易备案2500套、房屋租赁备案数25套）。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 二手房交易备案数 | >= | 8900 | 套 | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 商品房交易备案数 | >= | 10000 | 套 | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 房屋租赁备案数 | >= | 100 | 套 | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 质量指标 | 档案保管完整性 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 经济效益指标 | 房屋交易税收提升性 | = | 1 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 社会效益指标 | 服务素质提高率 | >= | 5 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 办理备案市民满意度 | >= | 90 | % | 100% | 3 | 3 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 普通市民满意度 | = | 90 | % | 100% | 4 | 4 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | = | 90 | % | 100% | 3 | 3 | 无偏差原因分析及改进措施
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.8 | 优

## 项目支出绩效自评表-房官渡区房地产领域维稳工作专项经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡区房地产领域维稳工作专项经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 1
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）采集全区入库建筑企业和房地产项目基本情况数据；（2）房地产市场研究，供甲方提供参考依据；（3）维护数据填报子系统；（4）对全区建筑业和房地产业运行动态预警；（5）对建筑业和房地产运行情况进行分析且形成可视化报表。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 采集全区入库建筑企业和房地产项目基本情况数据 | >= | 12 | 期 | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 房地产市场研究 | >= | 4 | 期 | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 质量指标 | 报告完成合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 30 | 万元 | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 社会效益指标 | 布置各项工作情况 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 对全区建筑业和房地产业运行动态预警 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 95 | % | 100% | 3 | 3 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 95 | % | 100% | 3 | 3 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 100% | 4 | 4 | 无偏差原因分析及改进措施
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-2024年节水补助资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2024年节水补助资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4000 |  | 4000 | 10 | 1 | 10 | 年度内追加项目
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4000 |  | 4000
|  | 上年结转资金 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 非财政拨款 | 0 | [5 empty] | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 第一季度预计支出6万元，2023年节水用于节水创建经费补助和水平衡测试单位补助；第二季度预计支出3万元，用于节水宣传资料制作印刷和日常业务工作经费；第三季度预计支出预计支出6万元，用于2024年节水创建经费补助和水平衡测试单位补助；第四季度预计支出5万元，用于节水培训会议费用和再生水监管补助经费。 | [5 empty] | 已完成兑付
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 完成节水创建小区 1家，节水型创建单位2家 | >= | 节水小区1 节水单位2 | 个 | 100% | 20 | 20 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 20 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 10 | 万元 | 100% | 20 | 20 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 社会效益指标 | 节水型居民小区建成率为16%，公共供水管网漏损率10%，生活节水器具推广率为100%，再生水利用率为15%。 | >= | 16%，10%，100%，15% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 不断巩固提升节水型城市创建成果，努力推进节水型社会建设，节约、保护和管理水资源，保障官渡区经济持续健康发展。 | >= | 90 | % | 100% | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 节水型居民小区住户满意度达到90% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差原因分析及改进措施
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 2023年官渡区新建商品住房购房契税补贴资金专项经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年官渡区新建商品住房购房契税补贴资金专项经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 19000000 |  | 19000000 | 10 | 1 | 10 | 年度内追加项目
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 19000000 |  | 19000000
|  | 上年结转资金 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 非财政拨款 | 0 | [5 empty] | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 兑付2023年官渡区新建商品住房购房 契税补贴资金 | [5 empty] | 已完成兑付
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 时效指标 | 按时按量拨付购房契税补贴 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 可持续影响 | 保证区域内政策实施 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 涉及人员满意度 | >= | 80 | % | 100% | 30 | 30 | 无偏差原因分析及改进措施
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 房管所食堂运行专项经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 房管所食堂运行专项经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 18720 |  | 18720 |  | 13938.2 | 10 | 0.74456 | 7.4 | 年度内追加项目
|  | 其中：当年财政拨款 | 18720 |  | 18720 |  | 13938.2 |  | 0.74456
|  | 上年结转资金 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 非财政拨款 | 0 | [5 empty] | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 兑付2023年官渡区新建商品住房购房 契税补贴资金 | [5 empty] | 已完成兑付
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 就餐人数 | = | 17 | 人 | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 就餐人员就餐标准 | = | 260 | 元/人*月 | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 质量指标 | 食堂验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障房管所、产权处职工就餐 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 确保食堂正常运行 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差原因分析及改进措施
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.4 | 优

## 2023年金马路肉联厂道口委托管养项目经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年金马路肉联厂道口委托管养项目经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | [5 empty] | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 290000 |  | 290000 |  |  | 290000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 290000 |  | 290000 |  |  | 290000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 为了保障该道口安全及日常设备维护，现恳请区住建局同意与中国铁路昆明局集团有限公司昆明工务段签订昆明市官渡区金马路肉联厂道口委托管养合同并支付合同金额。 | [6 empty] | 为了保障该道口安全及日常设备维护，现恳请区住建局同意与中国铁路昆明局集团有限公司昆明工务段签订昆明市官渡区金马路肉联厂道口委托管养合同并支付合同金额。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 成本指标 | <= | 29 | % | 万元 | <=29万元 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 可持续影响 | = | 95 | % | % | 道口看守、道口日常管理及安全性>=95% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | >= | 95 | % | % | 项目辖区内群众满意度>=95% | 10.00 | 10.00
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 2025年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2025年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 66860000 |  | 66860000 | 10 | 1 | 10 | 中央资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 66860000 |  | 66860000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。 | [5 empty] | 进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 质量指标 | = | 100 | % | 验收合格率=100% | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 居住条件改善 | >= | 85 | % | 群众居住条件>=85% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | >= | 80 | % | >=80% | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程（20
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程（2019年至2020年）项目经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付昌宏路下段道路市容环境整治提升 | [5 empty] | 支付昌宏路下段道路市容环境整治提升
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 验收合格率=100% | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 可持续影响 | >= | 80 | % | 道路市容提升率>=80% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | >= | 80 | % | >=80% | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡区怡园小区海绵城市改造工程项目（官渡区2024年老旧小区提
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡区怡园小区海绵城市改造工程项目（官渡区2024年老旧小区提升改造项目设计施工总承包第一标段）经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 500000 |  | 500000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 500000 |  | 500000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对官渡区怡园小区进行海绵城市改造，提升排水系统排水能力，提高片区蓄水能力，净化初期雨水，改善进入城市雨水管网系统雨水水质，减缓城市雨水管网排水压力，实现片区内水资源有效再生利用。 | [5 empty] | 对官渡区怡园小区进行海绵城市改造，提升排水系统排水能力，提高片区蓄水能力，净化初期雨水，改善进入城市雨水管网系统雨水水质，减缓城市雨水管网排水压力，实现片区内水资源有效再生利用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 成本指标 | <= | 1561.19 | 万元 | 实际成本小于1561.69万元 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 改善效果 | 人居环境改善效果，防洪排涝改善效果 |  |  | 通过项目建设改善了人居环境，提高了小区的防洪排涝能力。 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | >= | 100 | % | 受益群众满意度>=100% | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 昆明市官渡区双桥村城中村综合改造工程项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明市官渡区双桥村城中村综合改造工程项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 13506000 |  | 13506000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 13506000 |  | 13506000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《城市更新中央预算内投资专项管理暂行办法》（发改投资〔2025〕358号）有关规定，官渡区双桥村城中村综合改造工程项目改造城中村户数1565户，涉及建筑栋数711栋，惠及约3318人。主要建设内容包括：1.改造房屋面积63274.42平方米，屋顶防水改造7100平方米；2.改造城中村配套道路面积61612平方米，排水管网6652米等附属设施建设；3.新建消防给水管4652米，配套阀门井、消火栓等附属设施，设置微型消防站3座等。 | [5 empty] | 按照《城市更新中央预算内投资专项管理暂行办法》（发改投资〔2025〕358号）有关规定，官渡区双桥村城中村综合改造工程项目改造城中村户数1565户，涉及建筑栋数711栋，惠及约3318人。主要建设内容包括：1.改造房屋面积63274.42平方米，屋顶防水改造7100平方米；2.改造城中村配套道路面积61612平方米，排水管网6652米等附属设施建设；3.新建消防给水管4652米，配套阀门井、消火栓等附属设施，设置微型消防站3座等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 经济指标 | 经济成本指标 | <= | 4502 | 万元 | <=4502万元 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 提高群众获得感、幸福感 | 提高群众获得感、幸福感 | 显著提高 |  | 显著提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | >= | 80 | % | 居民满意度>=80% | 10 | 5
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95 | 优

## 螺蛳湾国际商贸城片区市政道路提升改造项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 螺蛳湾国际商贸城片区市政道路提升改造项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10000000 |  | 10000000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 官渡区螺蛳湾片区通过铺设透水人行道、结合现状绿化带设置下凹式绿地、根据片区范围标高利用现状人工湖为天然调蓄池、结合中水处理站设置中水喷淋系统等多种措施；过滤、净化初期雨水，降低污染程度，中水再利用减少绿化管养成本；建设片区雨水利用微循环，可有效解决片区淹积水现象、缓解城市内涝、改善城市生态环境。 | [5 empty] | 官渡区螺蛳湾片区通过铺设透水人行道、结合现状绿化带设置下凹式绿地、根据片区范围标高利用现状人工湖为天然调蓄池、结合中水处理站设置中水喷淋系统等多种措施；过滤、净化初期雨水，降低污染程度，中水再利用减少绿化管养成本；建设片区雨水利用微循环，可有效解决片区淹积水现象、缓解城市内涝、改善城市生态环境。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 成本指标 | <= | 6353.16 | 万元 | 6353.16万元 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 |  | = | 100 | % | 通过项目建设提高了片区绿化、交通空间，为居民创造良好的居住环境和出行条件=100% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | >= | 90 | % | 受益群众满意度>=90% | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 肉联厂道口看收费用及设备维修专项经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 肉联厂道口看收费用及设备维修专项经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 152600 |  | 152600 |  | 152600 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 152600 |  | 152600 |  | 152600
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2018年肉联厂铁路道口审计验收已完成，铁路局集团昆明工务段提出移交地方管理此道口，由于铁路道口管理工作涉及铁路专业性较强，经与工务段对接、协商，由我局委托中国铁路昆明局集团有限公司昆明工务段进行此道口的日常看守及维修。 | [5 empty] | 2018年肉联厂铁路道口审计验收已完成，铁路局集团昆明工务段提出移交地方管理此道口，由于铁路道口管理工作涉及铁路专业性较强，经与工务段对接、协商，由我局委托中国铁路昆明局集团有限公司昆明工务段进行此道口的日常看守及维修。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 成本指标 | <= | 38 | 万元 | <=38万元 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 可持续影响 | 道口看守、道口日常管理及安全性 | >=95 | % | 道口看守、道口日常管理及安全性>=95% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | >= | 95 | % | 项目辖区内群众满意度>=95% 普通市民满意度=95% 工作人员满意度=95% | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 昆明市官渡区2024年老旧小区改造配套基础设施项目经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明市官渡区2024年老旧小区改造配套基础设施项目经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 56080000 |  | 56080000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 56080000 |  | 56080000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资专项管理办法》有关规定，用于支持城镇老旧小区改造。本项目改造老旧小区85个，改造总面积133.88万平方米，改造户数16648户，共437栋建筑，惠及约5万人。 | [5 empty] | 按照《保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资专项管理办法》有关规定，用于支持城镇老旧小区改造。本项目改造老旧小区85个，改造总面积133.88万平方米，改造户数16648户，共437栋建筑，惠及约5万人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 经济成本指标 | <= | 52130000 | 元 | <=52130000 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 |  | = | 提高群众获得感、幸福感 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | >= | 80 | % | 居民满意度>=80% | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 昆明市官渡区老旧小区排水防涝及淹积水点整治工程项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明市官渡区老旧小区排水防涝及淹积水点整治工程项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 12300000 |  | 12300000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 12300000 |  | 12300000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对官渡区85个小区新建排水管道23.416公里，检查井892座，雨水篦子544座，雨水立管40.78公里等 | [5 empty] | 对官渡区85个小区新建排水管道23.416公里，检查井892座，雨水篦子544座，雨水立管40.78公里等
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 质量指标 | 经济指标 | <= | 2943 | 万元 | <=2943万元 | 50 | 50 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 |  | >= | 90 | % | 改善城市环境有效性>=90% | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 办事群众满意度 | >= | 90 | % | 人民群众满意度>=90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 41904 | 41904 | 41904 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 40672 | 40672 | 40672
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 1232 | 1232 | 1232
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对官渡区85个小区新建排水管道23.416公里，检查井892座，雨水篦子544座，雨水立管40.78公里等 | [5 empty] | 对官渡区85个小区新建排水管道23.416公里，检查井892座，雨水篦子544座，雨水立管40.78公里等
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴（户） | = | 16 | 户 | 100% | 15 | 15 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 101% | 15 | 15 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 补贴发放目标完成率 | = | 100 | % | 102% | 20 | 20 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | >= | 80 | % | 改善城市环境有效性>=90% | 20 | 20 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | >= | 80 | % | 人民群众满意度>=90% | 20 | 20 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡245号市政道路新建工程项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡245号市政道路新建工程项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1700000 |  | 1700000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1700000 |  | 1700000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 245号路，新建道路长度820米，道路红线宽度30/20米，雨水管道设计重现期5年，人行道透水铺装率100%，道路建设解决沿线地区排水，提高区域水系水质，改善地区环境质量和人民生活居住环境。提升片区城市排水防涝能力，削减入滇污染物，优化人居环境，改善民生问题，增强片区基础设施建设水平，促进经济社会持续健康发展提供有力支持。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 新建雨水管道 | 定量指标 | 3766米 | 米 | 3766米 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建路沿石 | 定量指标 | 1580米 | 米 | 1580米 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建透水砖 | 定量指标 | 6778.8平方米 | 平方米 | 6778.8平方米 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建绿化 | 定量指标 | 新增乔木578株，地被10710平方米 | 平方米 | 新增乔木578株，地被10710平方米 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 雨水管网达标 | 定量指标 | 雨水管渠设计重现期5年 | % | 雨水管渠设计重现期5年 | 3 | 3 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 道路人行道透水铺装率 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 3 | 3 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 年径流总量控制率 | 定量指标 | 83.3 | % | 83.3 | 2 | 2 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 实际投资不超过估算投资 | 元 | 实际投资不超过估算投资 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 经济效益 | 资金筹集情况 | 定性指标 | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | % | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 经济效益 | 资金使用情况 | 定性指标 | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | % | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 投融资机制执行情况 | 定性指标 | 严格执行投融资机制 | % | 严格执行投融资机制 | 8 | 8 | 无
效益指标 |  | 生态效益 | 整体景观质量水平 | 定性指标 | 改善和提高项目的整体景观质量 | % | 改善和提高项目的整体景观质量 | 2 | 2 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 防洪排涝能力 | 定性指标 | 缓解片区内排水管网系统压力，提升片区防洪排涝能力 | % | 缓解片区内排水管网系统压力，提升片区防洪排涝能力 | 1 | 1 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 净化空气能力 | 定性指标 | 净化空气、美化环境、释放氧气 | % | 净化空气、美化环境、释放氧气 | 1 | 1 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 道路周边群众满意度 | 定量指标 | 90 | % | 90 | 20 | 20 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡区市政道路设施应急施工及地下排水管网设施运维和应急处置工作
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡区市政道路设施应急施工及地下排水管网设施运维和应急处置工作经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 50000 |  | 50000 |  | 50000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 官渡区建成未移交的云福路、广居路等市政道路地下排水管网约200公里市政排水管道维护管养存在空白，未得到及时养护维修。为使未移交的市政道路地下排水管道得到及时养护，根据区级相关会议精神，由云南睿建工程有限公司对官渡区市政地下排设施进行应急维护和应急抢险工作，确保官渡区市政道路设施应急施工及地下排水管网设施运维和应急处置工作有序开展。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 年度内工作开展情况 | 定性指标 | 100% | % | 100% | 20 | 20 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 对官渡区未移交至专业部门管养的市政道路设施应急施工及地下排水管网设施运行维护完成率 | 定性指标 | 95% | % | 95% | 20 | 20 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 对官渡区未移交至专业部门管养的市政道路设施应急施工及地下排水管网设施的正常使用情况 | 定性指标 | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 保证我区未移交至专业部门管养的市政道路设施应急施工及地下排水管网设施正常使用 | 定性指标 | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 定性指标 | 95 | % | 95 | 20 | 20 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡区二环内清污分流改造工程专项资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡区二环内清污分流改造工程专项资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3920391.52 |  | 3920391.52 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3920391.52 |  | 3920391.52
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成东华公园片区、曙光片区周边市政道路的雨污分流提升改造；60个庭院小区的雨污分流提升改造造；689个雨污错接点的提升改造及临街餐饮铺面污水工程。新建排水管道19139米，新建砖砌排水沟7888米，新建检查井1069座，交汇井95座。 | [5 empty] | 完成东华公园片区、曙光片区周边市政道路的雨污分流提升改造；60个庭院小区的雨污分流提升改造造；689个雨污错接点的提升改造及临街餐饮铺面污水工程。新建排水管道19139米，新建砖砌排水沟7888米，新建检查井1069座，交汇井95座。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 预算执行进度 | 定性指标 | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 项目完成率 | 定性指标 | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定性指标 | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 项目开工及时性 | 定性指标 | 实施单位收到资金指标60天内 | 年 | 实施单位收到资金指标60天内 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性指标 | 按项目工期计划完成 | 年 | 按项目工期计划完成 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 生态效益指标 | 湖体水质类别（国控断面） | 定性指标 | 达到年度考核目标 | 年 | 100% | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性指标 | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 西亮塘、十里铺泵站运行管理经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 西亮塘、十里铺泵站运行管理经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 420000 |  | 214514.65 |  | 214514.65 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 420000 |  | 214514.65 |  | 214514.65 |  | 1
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照委托运营管理协议相关工作要求，认真做好西亮塘、十里铺泵站的运行管理工作，根据水位情况进行积极应对处理，保证泵站的功能。 | [5 empty] | 按照委托运营管理协议相关工作要求，认真做好西亮塘、十里铺泵站的运行管理工作，根据水位情况进行积极应对处理，保证泵站的功能。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 泵站运维管理、防汛排涝及应急抢修处置等各项 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 20 | 10 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 泵站设施运行维护完成率 | 定性指标 | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 泵站的正常使用情况 | 定量指标 | 90 | % | 100 | 20 | 20 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 保证我区泵站设施正常使用 | 定量指标 | 90 | % | 100 | 20 | 20 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 定性指标 | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造专项资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造专项资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4332750.9 |  | 4332750.9 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4332750.9 |  | 4332750.9
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对昆明市官渡区关上片区37条市政道路、185个庭院小区、15个城中村雨污分流管网、雨污错接点进行提升改造，主要建设内容包括DN300～DN1600 主干管共计29.92千米，排水管52.37千米，排水立管120.86千米，新建智能分流井16座。 | [5 empty] | 对昆明市官渡区关上片区37条市政道路、185个庭院小区、15个城中村雨污分流管网、雨污错接点进行提升改造，主要建设内容包括DN300～DN1600 主干管共计29.92千米，排水管52.37千米，排水立管120.86千米，新建智能分流井16座。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 预算执行进度 | 定性指标 | 95 | % | 13% | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 项目完成率 | 定性指标 | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 定性指标 | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 项目开工及时性 | 定性指标 | 实施单位收到资金指标60天内 | 年 | 100% | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性指标 | 按项目工期计划完成 | 年 | 100% | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 生态效益指标 | 湖体水质类别（国控断面） | 定性指标 | 达到年度考核目标 | 年 | 100% | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性指标 | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡246号市政道路新建工程项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡246号市政道路新建工程项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1300000 |  | 1300000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1300000 |  | 1300000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 246号路，新建道路长度534米，道路红线宽度30米，雨水管道设计重现期5年，人行道透水铺装率100%，道路建设解决沿线地区排水，提高区域水系水质，改善地区环境质量和人民生活居住环境。提升片区城市排水防涝能力，削减入滇污染物，优化人居环境，改善民生问题，增强片区基础设施建设水平，促进经济社会持续健康发展提供有力支持。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 新建雨水管道 | 定量指标 | 道路新建雨水管道长度1216米，雨水口（溢流式）31套 | 米 | 道路新建雨水管道长度1216米，雨水口（溢流式）31套 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建路沿石 | 定量指标 | 5472 | 米 | 5472 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建透水砖 | 定量指标 | 3040 | 平方米 | 3040 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建绿化滤水土工布 | 定量指标 | 4560 | 平方米 | 4560 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 雨水管网达标 | 定量指标 | 5 | 年 | 5 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 道路人行道透水铺装率 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 年径流总量控制率 | 定量指标 | 83.3 | % | 83.3 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 计划实施情况 | 定性指标 | 制定合理年度施工计划，并按计划实施完成 | 年 | 制定合理年度施工计划，并按计划实施完成 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 估算投资 | 年 | 估算投资 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 经济效益 | 资金筹集情况 | 定性指标 | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | % | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 投融资机制执行情况 | 定性指标 | 严格执行投融资机制 | % | 严格执行投融资机制 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 生态效益 | 整体景观质量水平 | 定性指标 | 改善和提高项目的整体景观质量 | % | 改善和提高项目的整体景观质量 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 防洪排涝能力 | 定性指标 | 缓解片区内排水管网系统压力，提升片区防洪排涝能力 | % | 缓解片区内排水管网系统压力，提升片区防洪排涝能力 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 净化空气能力 | 定性指标 | 净化空气、美化环境、释放氧气 | % | 净化空气、美化环境、释放氧气 | 5 | 5 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 道路周边群众满意度 | 定量指标 | 90 | % | 90 | 5 | 5 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡五甲塘片区291号路（昌宏路52号路段）建设项目（49号路
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡五甲塘片区291号路（昌宏路52号路段）建设项目（49号路52号路段）项目经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 800000 |  | 800000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 800000 |  | 800000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成49号路-52号路段建设工作 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 新建雨水管道 | 定量指标 | 3766 | 米 | 3766 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建路沿石 | 定量指标 | 1580米 | 米 | 1580米 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建透水砖 | 定量指标 | 6778.8平方米 | 平方米 | 6778.8平方米 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建绿化 | 定量指标 | 11298平方米 | 平方米 | 11298平方米 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 雨水管网达标 | 定量指标 | 5年 | 年 | 5年 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 道路人行道透水铺装率 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 年径流总量控制率 | 定量指标 | 83.3 | % | 83.3 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 计划实施情况 | 定性指标 | 制定合理年度施工计划，并按计划实施完成 | % | 制定合理年度施工计划，并按计划实施完成 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 成本指标 |  |  | 空 |  | 空 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 实际投资不超过估算投资 | 元 | 估算投资 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 经济效益 | 资金筹集情况 | 定性指标 | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | % | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 经济效益 | 资金使用情况 | 定性指标 | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | % | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 投融资机制执行情况 | 定性指标 | 严格执行投融资机制 | % | 严格执行投融资机制 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 生态效益 | 整体景观质量水平 | 定性指标 | 改善和提高项目的整体景观质量 | % | 改善和提高项目的整体景观质量 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 防洪排涝能力 | 定性指标 | 缓解片区内排水管网系统压力，提升片区防洪排涝能力 | % | 缓解片区内排水管网系统压力，提升片区防洪排涝能力 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 净化空气能力 | 定性指标 | 净化空气、美化环境、释放氧气 | % | 净化空气、美化环境、释放氧气 | 5 | 5 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 道路周边群众满意度 | 定量指标 | 90 | % | 90 | 5 | 5 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-非财政拨款项目
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡区雨污分流市政主干建设项目资金、 福兴小区（20套直管公房）临时安置过渡费（福兴小区）资金、A13（1,2）C1地块官渡区住房和城乡建设局（8套直管公房）临时安置过渡费（五里多菜园子8号）资金、A24（1）地块昆明市官渡区住房和城乡建设局（24套直管公房）回迁安置过渡费（菊花里11号）资金、收支专用账户上缴利息专项资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 3560129.8 |  | 3560129.8 |  | 3560129.8 | 10 | 1 | 10 | 非财政拨款项目支出
|  | 其中：当年财政拨款 | 0
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 3560129.8 |  | 3560129.8
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 时效指标 | 确保2024年住户安置过渡费及时发放 | = | 1年 | 年 | 100% | 30 | 30 | 无偏差原因分析及改进措施
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障被拆迁住户的住房过渡费 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | 无偏差原因分析及改进措施
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被拆迁住户满意度 | >= | 80 | % | 100% | 30 | 30 | 无偏差原因分析及改进措施
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡56号市政道路新建工程（昌宏路至珥季路）项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡56号市政道路新建工程（昌宏路至珥季路）项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3000000 |  | 3000000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3000000 |  | 3000000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 56号路，新建道路长度534米，道路红线宽度30米，雨水管道设计重现期5年，人行道透水铺装率100%，道路建设解决沿线地区排水，提高区域水系水质，改善地区环境质量和人民生活居住环境。提升片区城市排水防涝能力，削减入滇污染物，优化人居环境，改善民生问题，增强片区基础设施建设水平，促进经济社会持续健康发展提供有力支持。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 新建雨水管道 | 定量指标 | 880米 | 米 | 880米 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建路沿石 | 定量指标 | 1404米 | 米 | 1404米 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建透水砖 | 定量指标 | 9371.89平方米 | 平方米 | 9371.89平方米 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 新建绿化 | 定量指标 | 新增乔木578株，地被10710平方米 | 平方米 | 新增乔木578株，地被10710平方米 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 雨水管网达标 | 定量指标 | 雨水管渠设计重现期5年 | % | 雨水管渠设计重现期5年 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 道路人行道透水铺装率 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 年径流总量控制率 | 定量指标 | 83.3 | % | 83.3 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 计划实施情况 | 定性指标 | 制定合理年度施工计划，并按计划实施完成 | % | 制定合理年度施工计划，并按计划实施完成 | 5 | 5 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 实际投资不超过估算投资 | 元 | 实际投资不超过估算投资 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 经济效益 | 资金筹集情况 | 定性指标 | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | % | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 投融资机制执行情况 | 定性指标 | 严格执行投融资机制 | % | 严格执行投融资机制 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 生态效益 | 整体景观质量水平 | 定性指标 | 改善和提高项目的整体景观质量 | % | 改善和提高项目的整体景观质量 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 防洪排涝能力 | 定性指标 | 缓解片区内排水管网系统压力，提升片区防洪排涝能力 | % | 缓解片区内排水管网系统压力，提升片区防洪排涝能力 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 净化空气能力 | 定性指标 | 净化空气、美化环境、释放氧气 | % | 净化空气、美化环境、释放氧气 | 5 | 5 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 道路周边群众满意度 | 定量指标 | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡区主城区年度公共排水设施运行维护经费
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡区主城区年度公共排水设施运行维护经费
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市委、市政府的工作要求，目前，昆明排水公司负责运行维护官渡区建成区域公共排水设施，昆明排水公司全力做好官渡区公共排水设施运行维护工作，具体为公共排水设施日常巡查及案件处置、公共排水设施清淤、泵站、调蓄池及闸门运维管理、防汛排涝及应急抢修处置、以及技术服务、配合开展雨污分流改造等工作。 | [5 empty] | 按照市委、市政府的工作要求，目前，昆明排水公司负责运行维护官渡区建成区域公共排水设施，昆明排水公司全力做好官渡区公共排水设施运行维护工作，具体为公共排水设施日常巡查及案件处置、公共排水设施清淤、泵站、调蓄池及闸门运维管理、防汛排涝及应急抢修处置、以及技术服务、配合开展雨污分流改造等工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 公共排水设施清淤、公共排水设施日常巡查及案件处置、泵站、调蓄池及闸门运维管理、防汛排涝及应急抢修处置、配合区上完成各项工作，提供技术支持。 | 定性指标 | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 公共排水设施运行维护完成率 | 定性指标 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 公共排水设施运行维护完成及时率 | 定量指标 | 1年 | 年 | 1年 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 公共排水设施的正常使用情况 | 定性指标 | 90 | % | 90 | 20 | 20 | 无
效益指标 |  | 可持续影响 | 保证我区公共排水设施正常使用 | 定性指标 | 90 | % | 90 | 20 | 20 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 定性指标 | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 昆明市官渡区文化生态新城片区（永胜、新一社区片区）城中村改造配
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明市官渡区文化生态新城片区（永胜、新一社区片区）城中村改造配套基础设施项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 58373000 |  | 58373000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 58373000 |  | 58373000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成昆明市官渡区文化生态新城片区（永胜、新一社区片区）城中村改造配套基础设施项目 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 产出量 | 定量指标 | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 产出品质量合同 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时限 | 定性指标 | 2027年3月 | 日 | 2027年3月 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 生态效益 | 提高群众获得感、幸福感 | 定量指标 | 95 | % | 95 | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 生态效益 | 居民满意度 | 定量指标 | 95 | % | 95 | 15 | 15 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 居民满意度 | 定量指标 | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 2022年昆明市官渡区淹积水点排水管网整治项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年昆明市官渡区淹积水点排水管网整治项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1720000 |  | 1720000 |  | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1720000 |  | 1720000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对官渡区19个淹水点进行改造，主要建设内容包括：新建DN300-DN1200雨水管道、排水沟约3131米，DN300-DN1000管道闸9个 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 建设雨水管道、排水沟 | 定量指标 | 3131 | 米 | 100% | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 项目开工及时率 | 定性指标 | 100 | % | 100% | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 项目完工及时率 | 定性指标 | 100 | % | 100% | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 年度投资完成率 | 定性指标 | 100 | % | 100% | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 工程形象进度完成率 | 定性指标 | 100 | % | 100% | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定性指标 | 项目成本控制效果明显 | 年 | 项目成本控制效果明显 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 经济效益 | 带动各类投资效果 | 定性指标 | 明显 | 年 | 明显 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 人居环境改善效果 | 定性指标 | 明显 | 年 | 明显 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 防洪排涝改善效果 | 定性指标 | 明显 | 年 | 明显 | 5 | 5 | 无
效益指标 |  | 生态效益 | 滇池水环境改善效果 | 定性指标 | 明显 | 年 | 明显 | 10 | 10 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 定性指标 | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡14号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路PPP项目
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡14号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路PPP项目原社会投资人合同纠纷案诉讼费用项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2649925 |  | 2649925 | 10 | 1 | 10 | 年度内追加项目
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2649925 |  | 2649925
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年4月26日向昆明市中级人民法院提交诉讼申请；2023年5月16日本案进入诉前调解阶段；2023年6月17日本案进入二次调解阶段；2023年11月3日本案进入三次调解阶段；2024年3月4日本案因未能达成调解一致，终止诉前调解，案件返回中院审判程序。2024年4月22日云南省昆明市中级人民法院已下达诉讼费用预缴通知单，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条和《诉讼费用缴纳办法》的规定，限我局于收到预缴通知单次日起七日内（4月29日前），将应预交的诉讼费按要求缴纳，期满仍未预交的，按自动撤回起诉处理。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 时效指标 | 按时预缴诉讼费 | 定量指标 | 收到预缴通知单次日起七日内 | 天 | 完成 | 25 | 25 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 社会成本指标 | 定量指标 | 2649925.00 | 元 | 2649925.00 | 25 | 25 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 保障工程质量 | 定性指标 | '为保证工程质量对施工方提起诉讼 | % | 为保证工程质量对施工方提起诉讼 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定量指标 | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡49号电力通道新建工程项目
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡49号电力通道新建工程项目
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 350000 |  | 350000 |  | 350000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成官渡49号电力通道新建工程 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 质量指标 | 质量合格率 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 25 | 25 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 3491.88 | 万元 | 3491.88 | 20 | 20 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 用于工人工资比例 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 道路周边群众满意度 | 定量指标 | 70 | % | 70 | 15 | 15 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 昆明市官渡南片区排水管网改造工程项目资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明市官渡南片区排水管网改造工程项目资金、官渡古镇片区城市排水防涝设施建设项目资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 67021870 |  | 67021870 | 10 | 1 | 10 | 上年结转项目
|  | 其中：当年财政拨款 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 67021870 |  | 67021870
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对片区内现状雨水管道进行全线清淤、疏通，改善管道内环境，保证行泄通道畅通。排查雨水管道接口排查建筑物出户管与庭院雨水管之间；庭院雨水管与市政管道间的接口情况，对雨水管道错接的及时进行改正。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 新建、改造雨水管网长度 | 定量指标 | 61000 | 米 | 100% | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 修复或增设雨水篦子 | 定量指标 | 800 | 座 | 100% | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 一次性验收合格率 | 定量指标 | 100 | % | 100% | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 定量指标 | 100 | % | 100% | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 按计划开工 | 定量指标 | 2024年9月11日 | 年 | 2024年9月11日 | 8 | 8 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 6800 | 万元 | 100% | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 改善城市环境有效性 | 定性指标 | 90 | % | 100% | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 生态效益 | 提升城市防洪排涝能力 | 定性指标 | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 定性指标 | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 昆明市官渡区巫家坝片区春城路以南区域排水防涝设施建设项目（二期
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明市官渡区巫家坝片区春城路以南区域排水防涝设施建设项目（二期）资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 61000000 |  | 24483969.15 | 10 | 0.4 | 4 | 上级资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 61000000 |  | 24483969.15
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年7月项目启动，年内完成设计及施工单位招标工作，施工进度10%；群众满意率达到90%。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目范围内建设任务 | 定量指标 | 新建DN300-DN1800排水管网25.36公里，其中DN300-DN600內肋增强聚乙烯螺旋波纹管8.19公里，DN800-DN800Ⅱ级钢筋混凝土管17.17公里，配套建设检查井812座，雨水篦子1630个，雨水口1630个。 | 项（个） | 100% | 15 | 15 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 符合建设相关法律法规 | 定量指标 | 建设实体合格率100% | 项（个） | 100% | 15 | 15 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 按照既定计划完成建设时序的各项节点目标 | 定量指标 | 项目前期手续办理，项目设计、参建单位确定及施工节点按既定计划完成 | 项（个） | 100% | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 达到成本的预期控制范围 | 项（个） | 100% | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 提高群众获得感、幸福感 | 定量指标 | 有效提高 | 项（个） | 100% | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 直接受益对象问卷调查满意率 | 定量指标 | 满意度不低于90% | 项（个） | 100% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 94 | 优

## 官渡区35条道路提升改造项目
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡区35条道路提升改造项目
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1610000 |  | 1610000 |  | 1610000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1610000 |  | 1610000 |  | 1610000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成官渡区35条道路提升改造项目 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 完成改造道路数 | 定量指标 | 6条路提升改造 | 条 | 6条路提升改造 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 工程完工时效性 | 定性指标 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 550000 | 元 | 550000 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益指标 | 完善道路附属设施 | 定量指标 | 70 | % | 70 | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 对居民生活的影响度 | 定性指标 | 30 | % | 30 | 15 | 15 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 定量指标 | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡49号（金源大道）市政道路新建工程
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡49号（金源大道）市政道路新建工程
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 500000 |  | 500000 |  | 500000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成官渡49号（金源大道）市政道路新建工程 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 质量指标 | 质量合格率 | 定量指标 | 100 | % | 101 | 25 | 25 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 37686.24 | 万元 | 37686.24 | 20 | 20 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 用于工人工资比例 | 定量指标 | 100 | % | 101 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 道路周边群众满意度 | 定量指标 | 70 | % | 71 | 15 | 15 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 官渡支287号路新建项目政府购买资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 官渡支287号路新建项目政府购买资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 150638442.55 |  | 150638442.55 | 10 | 1 | 10 | 年度内追加项目
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 150638442.55 |  | 150638442.55
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 官渡支287号路新建项目规划路起于官宝路，止于环湖东路，道路红线宽50m，长2761.665米，是官渡区矣六街道西亮塘片区重要的东西向次干道，项目概算总投资约112,998万元。根据2016年12月23日区第十五届人民政府第59次常务会议及2016年12月25日区委第13次常委会研究同意,决定采用政府购买服务方式，由我局作为项目购买主体，昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司（以下简称“区国投公司”）作为承接主体。 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 时效指标 | 按时限支付率 | 定性指标 | 100 | % | 100 | 25 | 25 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 1.506 | 亿元 | 1.506 | 25 | 25 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 改善出行环境及安全 | 定量指标 | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 涉及人员满意度 | 定性指标 | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 2025年地方政府专项债券（十至十二期）转贷资金
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2025年地方政府专项债券（十至十二期）转贷资金
主管部门 |  | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局（本级）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 73930000 |  | 73930000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 73930000 |  | 73930000
|  | 上年结转资金 | 0
|  | 非财政拨款 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 官渡4号路等14条道路新建工程（一标）项目化债资金7393万元用于支付项目债务并启动官渡4号路、244号路等道路后续复工复建 | [5 empty] | 已完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 质量指标 | 质量合格率 | 定量指标 | 100 | % | 100% | 25 | 25 | 无
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | 7393 | 万元 | 100% | 25 | 25 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 带动周边经济发展 | 定性指标 | 100 | % | 100% | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 道路周边群众满意度 | 定量指标 | 70 | % | 100% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优